**Информация**

о ходе реализации губернаторских проектов на территории

Тере-Хольского кожууна

***по состоянию на 10 декабря 2020 г.***

**Информация за 2020 год.**

**Решением собрании сходов граждан проголосовано 4 участника сумонов Тере-Хольского кожууна губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2020 года:**

– участник с. Шынанский на 2020 г. – Шимит Эртине Романович (Выписка из протокола схода граждан сумона Шынанский Тере-Хольского кожууна Республики Тыва от 10 января 2020 г. № 83);

– участник с. Балыктыг на 2020 г. – Чигжит Март-оол Николаевич (Протокол схода граждан сумонаБалыктыгТере-Хольского кожууна Республики Тыва от 18 декабря 2019 г. № 5);

– участник с. Каргы на 2020 г. – Самбыла Сайзаана Сергеевна (Протокол схода граждан сумонаКаргыТере-Хольского кожууна от 28 декабря 2019 г. № 6);

– участник с. Эми на 2020 г. – Мунзук Болат Вячеславович (Протокол схода граждан сумона Эми Тере-Хольскогокожууна от 19 января 2020 г.).

Участник от сумона Шынаанский полностью завершил строительство кошары и дома.

Участник от сумона Эми полностью завершил строительство кошары и дома.

Участник от сумона Каргы полностью завершил строительство кошары и дома.

Участник от сумона Балыктыг полностью завершил строительство кошары и дома.

Администрация кожууна весной текущего года выделило по 200 литров дизельного топлива каждому участнику 2020 года (800 литров) в качестве поддержки для ускорения работ по заготовке древесины и по строительству чабанских стоянок, а также помощь в оформлении и сборе пакета документов и участников губернаторского проекта « Кыштаг для молодой семьи».

Куратор от сумона Шынаанский Чигжит Виктор Сергеевич – первый заместитель министра культуры Республики Тыва в качестве поддержки, от себя лично, передал участнику от сумона Шынаанский Шимит Эртине Романовичу денежное поощрение в сумме 5 000 рублей, также ещё 5000 рублей передал участнику от сумона Шынаанский ГП «Чаа-Сорук» Хонай Салчак Валерьевичу, для закупки по 100 литров дизельного топлива на нужды реализации проектов. Куратором от сумона Каргы от администрации Тере-Хольского кожууна Буяна Валентиновна Баянова помогала приобрести ГСМ в общем объеме 45 литров участнику Чульдум Буян Коловичу – ГП Чаа-Сорук, заместитель председателя по экономике и предпринимательству Ховалыг Т.С. оказывает постоянную поддержку по сбору и оформлению пакетов документов.

По темпам строительства: первым завершил строительство кошар и дома участник от сумона Шынаанский, на втором месте участник Эми, на третьем Каргы, на четвертом Балыктыг. Завершена кормозаготовка всего заготовлено 4 участниками 405 тон сена, что составляет 102,4% от плана.

Произведена передача скота:

1. сумон Шынаанский – 20 голов КРС;

2. сумон Каргы – 200 голов МРС;

3. сумон Эми – 20 голов КРС;

4. сумон Балыктыг – 20 голов КРС.

**Информация за 2016 – 2020 гг.**

Экономический эффект губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» за 2016-2020 г.:

создано 20 новых фермерских хозяйств (за 5 лет);

построено 20 чабанских стоянок с домами и кошарами (за 5 лет);

трудоустроено 38 жителей сельской местности – это 22 молодых семей в возрасте до 35 лет на постоянной основе, на стадии трудоустройства 4 рабочих мест участниками 2020 года;

устроены в образовательные учреждения 48 детей, из которых в школы устроены 31 ребенка, в садики – 17 детей (в 2016 –11 детей, 2017 – 10 детей, 2018 – 7 детей, в 2019 – 12 детей, в 2020 – 8 детей);

участниками проекта приобретено 1200 голов МРС и 80 голов КРС (за 3 года);

Участниками проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016, 2017 и 2018 гг. получен приплод общим количеством 981 голов ягнят, т.е. 81,7% от общего маточного поголовья 1200 голов МРС, и 59 голов телят или 73,7 % от общего поголовья коров 80 голов на текущую дату, из них:

1) участниками проекта 2016 года получен приплод 300 голов ягнят, т.е. 37,5% от общего маточного поголовья 800 голов;

2) участниками проекта 2017 года получен приплод 270 голов ягнят, т.е. 67,5% от общего маточного поголовья 400 голов МРС; 57 голов телят или 142,5 % от общего поголовья коров 40 голов;

3) участниками проекта 2018 года получен приплод 450 голов ягнят, т.е. 52,75 % от общего маточного поголовья 800 голов МРС.

4) участниками проекта 2019 года получен приплод 524 голов ягнят, т.е. 78,2% от общего поголовья 670 голов, 41 телят т.е. 102,5% от общего маточного поголовья 40 голов коров.

5) участниками проекта 2020 года всего было получено 60 голов КРС и 200 голов МРС. Администрации сумонов Шынаанский и Эми, по согласованию с Минсельхозом РТ перевелись с вида деятельности разведение МРС на разведение молочного КРС. Председателями была проведена работа по обмену МРС на КРСс июня по сентябрь 2020 года. В настоящее время весь скот передан участникам для зимовки, всего заготовлено 397 тонн сена.

Кормозаготовка. На зимовку 2019-2020 годов участниками проекта заготовлено 1109 тонн грубых кормов или 104,7 % от плана (1161 тонн). В том числе:

участниками 2016 г заготовлено – 109 тонн,

участниками 2017 года –242 тонн,

участниками 2018 года –295 тонн,

участниками 2019 года – 326 тонн,

участниками 2020 года -397 тонн.

Заготовленное сено доставлено на зимние стоянки, корм имеется в достаточном количестве.

**Водо-обеспеченность.** Водопой организован вблизи у естественных водо-источников все 20 ед. зимних стоянок.

**Информация по участникам проекта в разрезе сумонов за 2017 –2019 гг.:**

**с. Шынаа:**

1) Участник проекта 2017 года Норбу Херел Самбуевич за 2 года получил приплод 19 голов телят, в прошлом году по условиям проекта передал 20 голов маточного КРС участнику 2019 года Сурунгур А.А. Имеется заготовка сена в количестве 26 тонн.

После передачи скота данный участник остался с 19 головами телят КРС для дальнейшего ведения фермерского хозяйства.

2) Участник 2018 года Бараан Буян Валерьевич: в м. «Хонделен-Аксы» на сегодняшний день полностью завершены работы по строительству чабанской стоянки. Поголовье скота на сегодня составляет 310, из них 200 - овец –, 110 -ягнят. Заготовлено сена 37 тонны.

Строительные работы завершены в октябре 2019 года – 100%.

3) Участник 2019 года Сурунгур Айдын Алексеевич: получил от участника 2017 года КФХ Норбу Х.С. 20 голов маточного КРС (коров) чабанская стоянка в м. «Поштуг-Кыр», силами шефской помощи сотрудников администрации Тере-Хольского кожууна по строительству кошар и домов полностью завершены.

Заготовлено сена 24 тонн.

Степень завершения строительных работ: 100%.

**с.Каргы:**

1) Участник 2017 года Чамыян Майдаш Норбааевич, чабанская стоянка в м. «Морен-Аксы»: 200 голов маточного МРС (овец) передал участнику 2019 года КФХ Калдан Ж.А. За 2 года получил приплод 110 голов МРС и продолжил фермерское хозяйство с оставшимся скотом. Заготовлено сена 29 тонн.

2) Участник 2018 года Сармыгыр Сайдаш Сергеевич, чабанская стоянка м. «Узук». Зимовка скота и окотная кампания прошла успешно. Поголовье скота на сегодня составляет 321, из них овец – 200, ягнят – 121. Заготовлено сена 24 тонны.

3) Участник 2019 года Калдан Жалсан Александрович, чабанская стоянка в м. «Бел-Одек завершены работы по строительству чабанской стоянки. Строительство данной чабанской стоянки (кошары и дома) исполнили работники Службы ГО и ЧС РТ в составе 9 человек под руководством А.А. Сарыглар. Заготовлено сена 23 тонны.

Степень завершения строительных работ: 100%.

**с. Эми**

1) Участник 2017 года Найдан Аян Анай-оолович, в м. «Бояй»: за 2 года получил приплод 38 головы телят КРС. Все работы по строительству завершены. Зимовка скота и окотная кампания прошла успешно. Передал участнику 2019 года 20 голов маточного КРС (коров). С оставшимся 38 головами телят продолжил дальнейшее развитие фермерского хозяйства. Заготовлено сена 30 тонн.

2) Участник 2018 года СалчакЧинчиМергеновна, чабанская стоянка в м. «Боош-Даг»: все работы по строительству жилого дома и кошары завершены. Зимовка скота и окотная кампания прошла успешно. Поголовье скота на сегодня составляет 310, из них овец – 200, ягнят – 110. Заготовлено сена 24 тонн.

Степень завершения строительных работ: 100%.

3) Участник 2019 года ЧигденОймак Артурович, чабанская стоянка в м. «Эрги-Балыктыг»: получил 20 голов маточного КРС от участника 2017 года Найдан А.А. По строительству чабанской стоянки завершены 100%. Заготовлено сена 23 тонн.

**с. Балыктыг:**

1) Участник 2017 года Намгай Сайлык Сергеевна, чабанская стоянка в м. «Кундус-Аксы»: за 2 года получила приплод 160 голов ягнят МРС и полностью передала 200 голов МРС участнику 2019 года Сосуй Ч.М. полностью завершены строительство жилого дома и кошары. Участник после передачи скота осталась с 160 головами ягнят МРС и продолжила дальнейшее развитие фермерского хозяйства. Заготовлено сена 35 тонн.

2) Участник 2018 года Хуужугур Шолбан Байыр-оолович, чабанская стоянка в м. «Буурлук»: работы по строительству чабанской стоянки полностью завершены 100%. Поголовье скота на сегодня составляет 318, из них овец – 200, ягнят – 118. Заготовлено сена 20 тонн.

3) Участник 2019 года Сосуй Чойгана Мергеновна, чабанская стоянка в м. «Аскыты»: по строительству чабанской стоянки полностью завершены 100%. Получила 200 голов маточного МРС от участника 2017 года Намгай С.С. Заготовлено сена 23 тонн.

**О ходе реализации губернаторского проекта**

**«Одно село один продукт»**

**на территории Тере-Хольского кожууна**

**СумонШынаанскийТере-Хольского кожууна**

**ИП Никитин Доржа Олегович. «Свежая рыба. Копченая рыба»**

В 2020 году вылов и реализацию рыбы ИП Никитин Доржа Олегович продолжает в пределах возможности вылова рыбы в зимнее время. По настоящее время всего выловлено 5600,0 кг рыбы, переработано 890,0 кг. Уплачено налогов в бюджет 31,0 тыс. рублей.Создано 1 рабочее место.

Необходимо отметить, что данный участник в настоящее время не вел ловлю рыбы в связи с ограничением на вылов рыбы до конца июня. Министерством сельского хозяйства было выделило квоту на вылов 3 тонн рыбы.

Реализация губернаторского проекта «Одно село один продукт» в Тере-Хольскомкожууне Республики Тыва начинается с 2013 года, когда был дан старт губернаторского проекта по всей Республике Тыва. Инициаторами данного проекта является Глава Республики Тыва Ш.В. Кара-оол. Еще до 2013 года брендовым продуктом Тере-Хольского кожууна Республики Тыва является рыба и его копчение. В 2013 году проектом заинтересовался местный житель-рыбак, ныне индивидуальный предприниматель Никитин Доржа Олегович, который сразу стал активно участвовать в республиканских выставках ярмарках «Одно село один продукт – старт» в УСК «Субедей» г. Кызыла. В республиканскую выставку ярмарку он реализовывал не только свежемороженую рыбу, но и начал продавать рыбу с первичной переработкой – копченую рыбу. Тогда по инициативе членов Правительства Республики Тыва ему было бесплатно предоставлено оборудование по вакуумной упаковке копченой рыбы, а также было рекомендовано продавать продукцию в упаковке и этикетке, с обязательной сертификацией продукции. Продукция ИП Никитин Д.О. стал пользоваться активной потребностью среди населения Республики Тыва, привозная рыба из Тере-Хольского кожууна стал активно реализовываться среди покупателей.

Защита проекта в 2015 году:cо стороны администрации Тере-Хольского кожууна Республики Тыва была оказана активная помощь в бесплатной доставке продукции в г. Кызыл, а также методическая помощь в составлении бизнес-плана и оформлении презентации при защите губернаторского проекта «Одно село один продукт» от Тере-Хольского кожууна.

По итогам защиты проекта в 2015 году данный проект был поддержан Грантом Главы Республики Тыва по линии Министерства экономики Республики Тыва – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства «социальное предпринимательство» в сумме 1220,0 тыс. рублей. На данные средства предприниматель закупил оборудование по организации ловли и копчения рыбы (металлическую моторную лодку, двигатель для надувной моторной лодки, резиновая лодка, холодильники, морозильные лари и др.), а также открыл 6 новых рабочих мест в сумонеШынаанский.

Начиная с 2015 года данный проект вышел на полную производственную мощность, рассчитываемый исходя из квоты на вылов озера Тере-Холь 8-9 тонн.

**Проблемные вопросы:**

1. отсутствие регулярной автомобильной дороги, связывающий с.Кунгуртуг со столицей Республики Тыва г. Кызылом;

2. сезонность данного вида деятельности;

3. тендерные торги по организации вылова рыбы в озере Тере-Холь;

4. необходимы силы и средства для очистки озера Тере-Холь;

5.требуется слесарь-механик для ремонта лодочного мотора.

**Таблица 1.** Динамика показателей ИП Никитин Д.О. – с. Шынаанский.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| 1.Объем реализованной продукции, тонн | 7,8 | 8,7 | 11,2 | 6,49 |
| 2. Количество торговых пунктов, в которых продукция поступила в продажу | - | 1 | 1 | 1 |
| 3.Ассортимент продукции, отпускная стоимость за единицу, в руб. | 150,0 | 150,0 | Свежая рыба – 200,0 | Свежая рыба – 200,0 |
| 4. Наличие товарной упаковки с маркировкой - (да/нет) | нет | нет | да | Да |
| 5. Общее количество созданных рабочих мест | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6.Перечень необходимых специальностей  (квалификация специалистов) | приемщик, коптильщик,  разнорабочий | приемщик, коптильщик,  разнорабочий | приемщик, коптильщик,  разнорабочий | Упаковщик |
| 6. Средняя заработная плата одного работника, в руб. | 8000,0 | 8000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
| 7. Налоги за 12 месяцев | 0,0 | 26390,0 | 31240,0 | 31000,0 |
| 8.Отчисления во внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 48300,0 | 3300,0 |
| 9. Нерешенные проблемы проекта | Финанси-  рование | Финанси-  рование | доставка продукции | Нет |

**Таблица 2.** План на 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование рыбы** | **2020 г.** |
| 1. | Щука | 1 т. |
| 2. | Язь | 1 т. |
| 3. | Хариус | 0.5 т. |
| **Итого** | | **2,5 т.** |
| **Планируемая деятельность на II полугодие 2020 год:** | | |
| 1. | оплата налоговой задолженности в размере 8 тысяч рублей – запланировано на март-апрель; | |
| 2. | получение лицензии от Росрыбнадзора о вылове рыбы; | |
| 3. | увеличить количество торговых пунктов для поставки продукции – ресторан «9 карак», ресторан «Буян Бадыргы» г. Кызыл; | |
| 4. | строительство пункта для приема рыбной продукции в сумонеКунгуртуг | |

**Сумон Балыктыг Тере-Хольского кожууна**

**ИП Имажап Аяна Аян-ооловна. «Организация условий отдыха в аржаане «Тарыс»**

Реализация губернаторского проекта «Одно село один продукт» в Тере-Хольском кожууне Республики Тыва начинается с 2013 года, когда был дан старт губернаторского проекта по всей Республике Тыва. Инициаторами данного проекта является Глава Республики Тыва Ш.В. Кара-оол. Еще со времен СССР аржаан «Тарыс» в Тере-Хольском кожууне Республики Тыва пользовался широкой популярностью среди жителей не только Республики Тыва, но и за пределами Республики. Аржаан «Тарыс».

Об аржаане «Тарыс». Тарыс расположен на крайнем юго-востоке Тувы почти на границе с Монголией, в 70 км к югу-востоку от села Кунгуртуг. Термальные сероводородные воды, максимальная температура 48оС. По наличию специфических компонентов эти воды можно характеризовать как гидросульфидные, кремнистые. Тарысские источники бьют из-под земли у подножия небольшой беломраморной горы. 2007 г.Слава этого источника известна не только в Туве, но и далеко за ее пределами, о чем свидетельствует тарысский «иконостас». Тарысский «иконостас»: слева внизу – дощечка на ножке, на которой вырезал запись российский путешественник и ученый, ссыльный поляк Ф. Я. Кон, побывавший в этих краях в 1903 году и опубликовавший позднее книгу «Экспедиция в Сойотию». 1989 г. На аржаанеТарыс зафиксировано 24 источника с общим дебитом 600 – 700 тыс. л. в сутки. Выходы горячих вод каптированы в естественном грунте примитивными бревенчатыми ваннами и обнесены срубами (всего 15).

Основным лечебным фактором является растворенный сероводород (12 – 14 мг/дм3). Он влияет на сложные функции желез внутренней секреции, регулирует состояние центральной нервной системы. Проникая через кожу и дыхательные пути в организм, сероводород воздействует на клеточные и тканевые структуры и способствует рассасыванию остатков воспалительных процессов, в особенности в тех областях, где и у здоровых людей кровоток осуществляется с трудом, - в суставных и межпозвоночных хрящах, сухожилиях, костях и т. д. Как и практически на всех известных сероводородных курортах тарысские ванны хорошо помогают при хронических заболеваниях органов кровообращения, периферической нервной системы (радикулиты, невриты), урологических, гинекологических и кожных заболеваниях, при лечении опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и некоторых болезни, обусловленных нарушением обмена веществ.

В 2013 году проектом заинтересовался местный предприниматель Имажап Аяна Аян-ооловна, которая стала активно участвовать в республиканских выставках ярмарках «Одно село один продукт – старт» в УСК «Субедей» г. Кызыла, а также в продвижении данного аржаана и организации условий отдыха отдыхающих.

Данный предприниматель предложил бизнес-план, в котором она подробно описывает создание условий отдыха в аржаане «Тарыс», а именно путем строительства 10 домиков с общей вместимостью в 40 человек. Стоимость данного строительства составил около 1500,0 тыс. рублей. Проект предполагал объем финансирования в сумме 3000,0 тыс. рублей, в том числе 1500,0 тыс. рублей за счет собственных средств предпринимателя, остальные 1500,0 тыс. рублей за счет средств Гранта Главы Республики Тыва по линии Министерства экономики Республики Тыва – субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проект был поддержан Главой Республики Тыва в 2014 году в сумме 1500,0 тыс. рублей, на которые согласно соглашению, данный предприниматель закупила необходимое оборудование и инвентарь для обустройства построенных за свой счет, 10 домиков в аржаане «Тарыс» (матрацы, одеяла, печи-буржуйки и др.).

Проект реализуется в полном объеме, все домики заполнены полностью в сезон отдыха и оздоровления. Всего открыто 15 сезонных рабочих мест и 7 постоянных рабочих мест.

Проблемные вопросы:

- труднодоступность и отсутствие автодороги, отвечающий требованиям безопасности передвижения;

- сезонность данного вида деятельности;

-организация полетов воздушного транспорта для инвалидов и отдельных категорий граждан не решен.

**Таблица 3.** Динамика показателей ИП Имажап А.А. – с. Балыктыг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| 1.Объем реализованной продукции, услуги – количество отдохнувших (чел.) | 954 | 491 | 587 | 791 |
| 2. Количество торговых пунктов, в которых продукция поступила в продажу | - | - | - | - |
| 3.Ассортимент продукции, отпускная стоимость за единицу, в руб. | Туристические услуги | Туристические услуги | Туристические услуги | Туристические услуги |
| 4. Наличие товарной упаковки с маркировкой - (да/нет) | - | - | Реклама, бегущая строка | Реклама, бегущая строка ТВ, социальные сети «Вайбер», Вконтакте» |
| 5. Общее количество созданных рабочих мест | 10 | 7 | 11 | 11 |
| 6.Перечень необходимых специальностей  (квалификация специалистов) | - | - | Переводчик | Переводчик |
| 7. Средняя заработная плата одного работника, в руб. | 16200,0 | 19000,0 | 19500 | 22 100 |
| 8. Налоги за 12 месяцев | 41300,0 | 49500,0 | 51100 |  |
| 9.Отчисления во внебюджетные фонды | 76400,0 | 59000,0 | 60200 | 60200 |
| 10. Нерешенные проблемы проекта | Трудн-ть,  Отсутствие дороги и связи | Трудн-ть,  Отсутствие дороги и связи | Трудн-ть,  Отсутствие дороги и связи | - |

**По инициативе администрации Тере-Хольского кожууна**

**имеется проект«Выделка шкур (Кеш)»**

С начала 2020 года по 10 декабря всего выделано 48 единиц шкур, в том числе 44 шкуры ондатры, 2 шкуры росомахи (чекпе), 2 шкура МРС. Часть данных выделанных шкуры были переданы в Правительство Республики Тыва специалисту Министерства экономики Республики Тыва – Сай-Суу Шолбановне т. 89232635234. В настоящее время данным проектом занимается Артына Экер Эресович – председатель сельского поселения Балыктыг и ИП Идам Айдын Олегович.

В 2019 году администрация Тере-Хольского кожууна Республики Тыва инициировала **проект «Выделка шкур МРС и диких животных».** Для реализации проекта подобрали инициативного местного жителя, который на данный момент зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя – Идам Айдын Олегович. Данный проект предполагает, что каждый житель малых сел Балыктыг, Каргы, Эми имеет возможность сдать, за определенную сумму, добытую шкуру диких животных и МРС в пункт приема шкур, который находится в гараже администрации кожууна. Тем самым имеет возможность заработать на добытой шкуре.

По результатам конкурсного отбора прошел проект «Выделка шкур МРС и диких животных». Данный проект предполагает, что каждый житель малых сел Балыктыг, Каргы, Эми имеет возможность заработать, сдав добытую шкуру диких животных и МРС в пункт приема шкур. Участником проекта стал Идам Айдын Олегович, который зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

Для реализации проекта администрацией Тере-Хольского кожууна совместно с ИП Идам Айдын Олеговичем проведены работы по оформлению и сдаче пакета документов для получения микрозайма по линии Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва в сумме 160,0 тыс. рублей для закупки оборудования (мездрильный станок, разбивочный станок, «химикаты», емкости и др.).

Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва оформил кредитный договор и выдала кредитные средства в сумме 160,0 тыс. рублей под 4,5% годовых. На данные средства ИП Идам А.О. закупил 2 станка, а именно:

- разбивочный станок стоимостью 83,0 тыс. рублей;

- мездрильный станок стоимостью 87,0 тыс. рублей.

Данные станки были доставлены в с. Кунгуртуг весной 2019 года.

Для реализации проекта подготовлено помещение. Работа по выделке шкур осуществляется в здании, выделенном администрацией на безвозмездное пользование.

Всего создано 1 рабочее место, а именно: 1 работник на станках.

В результате реализации проекта создано 1 рабочее место, снизилось число безработных граждан на 1 единицу, открыто местное товаро-производства с высокой добавленной стоимостью (выделка шкур МРС и диких животных, пошив одежды, выпуск изделий из кожи). Всего за 2019 год выделано 59 единиц шкур, в том числе:

- шкуры волка – 11 единиц;

- шкуры МРС – 46 единиц.

Всего за 2020 года выделано 41 шкура.

Проблемным вопросом в реализации проекта является ленивость молодого инициатора проекта ИП Идам А.О., отсутствием желания выделки шкур.

**О ходе реализации губернаторского проекта «Чаа сорук»**

**на территории Тере-Хольского кожууна**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 3 марта 2020 года за № 66 администрацией Тере-Хольского кожууна на вверенной территории разработано постановление администрации Тере-Хольского кожууна от 3 марта 2020 года № 30 «О реализации губернаторского проекта «Чаа сорук» на территории Тере-Хольского кожууна», в соответствии с которым утверждена комиссия по отбору участников, «дорожная карта» реализации проекта.

12 марта 2020 года при участии представителей Министерства общественной безопасности РТ, Министерства труда и социальной политики РТ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, членов комиссии и общественности Тере-Хольского кожууна проведено заседание муниципальной комиссии по отбору участников. В результате рассмотрения пакета документов и кандидатов проекта предварительно были отобраны 5 участников: сумон Шынанский – 1 участник, Каргы – 1 участника, Эми – 1 участник, Балыктыг – 1 участник. В муниципальную комиссию направлен сводный список.

Всего заготовлено 269 тон составляет 101 № от плана заготовки. Передача скота 3 участника по 20 голов крс.

24 марта 2020 года из Министерства общественной безопасности РТ поступила информация о том, что кандидат для участия в проекте от сумона Эми – гр. Шыырап Сиин-оол Доржуевич, 46 лет, не прошёл отбор межведомственной комиссии Правительства Республики Тыва по причине достижения предельного возраста. В связи с чем, на территории Тере-Хольского кожууна для участия в губернаторском проекте «Чаасорук» отобраны **3 участника:**

**1**.**сумон Шынаанский – Хонай Салчак Валерьевич;**

**2. сумон Балыктыг – Хуужан Алим Валерьевич;**

**3. сумон Каргы – Чульдум Буян Колович.**

По состоянию на 10 декабря 2020 года участниками ГП Чаа-Сорук:

1. Полностью завершено строительство кошары и дома всех участников губернаторского проекта «Чаа Сорук», в том числе с. Каргы, с. Шынаанский, с. Балыктыг;
2. Полностью переданы по 20 голов КРС каждому участнику ГП «ЧааСорук», всего 60 голов КРС.
3. Полностью завершена кормозаготовка на 2020-2021 стойловый период.

Со стороны участников проекта и администрации Тере-Хольского кожууна поступила просьба организовать для участников семинар-обучение по вводному курсу по направлению «Фермерское дело».

О ходе реализации губернаторского проекта «Корова кормилица» 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Информация социального проекта "Корова кормилица-2020"*** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **ФИО родителей** | **работающие из них** | **категория семьи** | **количество детей** | **адрес по регистрации** | **фактический адрес проживания** | **Корова-Кормилица** | **стайки/коровники** |
| ***12. Тере-Хольский район*** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монгуш Аяна Александровна СагаачыАзис Алексеевич | 1 | многодетная, малоимущая | 4 | с.Кунгуртуг ул Заречная б/н | сумон Балыктыг мест Кундус | | + |
| 2 | ОрааланОмакБелекович Шимит АржаанаБорбаковна | 1 | многодетная, малоимущая | 3 | с.Кунгуртуг ул Комсомольская 64 кв 2 | сумон Балыктыг мест Кундус | | + |
| 3 | Ховалыг ХаяаАяновна Ховалыг ХерелХасанович | 0 | многодетная, малоимущая | 3 | с.Кунгуртуг ул Мира 42 | с.Кунгуртуг ул Заречная д |  | + |
| 4 | СедипАйслана Альбертовна ХомушкуЯндалАясович | 0 | многодетная, малоимущая | 4 | с. Кунгуртуг, ул. Кыргыса Чамзырына, д. 18, кв. 2 | с.Кунгуртуг ул Мира д32 |  | + |
| 5 | СюрюнмааОттук Маркович СюрюнмааАйгульяАясовна | 0 | многодетная, малоимущая | 4 | с.Кунгуртуг.ул.Комсомольская 40 | с.Кунгуртуг ул. Комсомольская 40 | | + |
|  | **Итого: 5 семей** | **2** | **0** | **18** |  |  |  |  |

По состоянию на 10 декабря 2020 года все коровы переданы получателям. Коровники у всех получателей подготовлены к зимнему периоду. Заготавливаются грубые корма (сено) на 2020-2021 зимний стойловый период. Всего на 1 голову КРС с теленком в среднем заготовлено 3200 кг сена.

**О ходе реализации губернаторского проекта «Служебное жилье»**

В рамках губернаторского проекта «Служебное жилье» администрация Тере-Хольского кожууна совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва реализуется проект по комплексному развитию сельских территорий. По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» были выделены лимиты бюджетных средств на строительство служебного жилья. В с. Кунгуртуг по данному проекту строится 2 жилых дома, в том числе:

1. Жилье председателя – 71 кв.м. с гаражом. Госконтракт заключен между ИП Танзыр Евгений Валерьевичем и администрацией кожууна на сумму 1585,74 тыс. рублей. В настоящее время строительные работы завершены. Контракт закрыт формой КС-11.
2. Жилье врача – 51 кв.м. без гаража. Госконтракт заключен между ИП Танзыр Евгений Валерьевичем и администрацией кожууна на сумму 1292,46 тыс. рублей. В настоящее время строительные работы завершены. Контракт закрыт формой КС-11.

Проводится работа по оформлению документов ввода в эксплуатации жилых домов 51 и 71 кв.м., технические планы, также ожидается получение договора на техническое присоединение к электрическим сетям от ООО «Дизель».