## Лист1
Утверждено постановлением
администрация Тере-Хольского кожууна
от 14 декабря 2022г. № 227
ПЛАН
мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития Тере-Хольского кожууна Республики Тыва на 2023-2025 годы
№ | Наименование мероприятия | Сроки реализации (квартал) | Источник финасирования | Ответственные исполнители | Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации | Исполнение мероприятий
1. Раздел развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса
1 | Приобретения трактора через агростартап. | 1 квартал 2023 г. | Государственная программа "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2030" | Администрация Тере-Хольского кожууна, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | Обеспечение сельскохозяйственной техники | ведется конкурсный отбор
2 | Приобретение крематория для животных или (инсенератор для утилизации отходов) в с.Кунгуртуг. | 2 квартал 2023 г. | муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тере-Хольском кожууне на 2023-2025", | Администрация Тере-Хольского кожууна | экологическая утилизация биологических отходов | рассматривается 3 коммерческих предложений
3 | Ремонт купочной ванны для мелкого рогатого скота в м. Холчуктуг с. Каргы. | 2 квартал 2023 г. | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2030" | Администрация сельского поселения сумона Каргы Тере-Хольского кожууна | для обработки МРС против паразитических членистоногих | уточняется земельный участок
2. Раздел развитие предпринимательства
4 | Открытие мини-цех шоковой заморозки полуфабрикатов. | 2 квартал 2023 г. | На основании социального контракта | Администрация Тере-Хольского кожууна | Создания новых рабочих мест | проведение конкурса планируется в апреле 2023 года
5 | Открытие мини-коптильный цех мясопродуктов и рыбопродуктов. | 2 квартал 2023 г. | На основании социального контракта | Администрация Тере-Хольского кожууна | Создания новых рабочих мест | проведение конкурса планируется в апреле 2023 года
6 | Организация проката лыжной инвентаря. | 2 квартал 2023 г. | На основании социального контракта | Администрация Тере-Хольского кожууна | Создания новых рабочих мест | проведение конкурса планируется в апреле 2023 года
3. Раздел дороги и развитие транспортной системы
7 | Проектирования автозимника с. Кунгуртуг до реки Тарбагатай - с. Сарыг-Сеп. | 1 полугодие 2023 г. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | Обеспечение безопасности движения и общественной безопасности | заключен соглашения исследования технико-экономического обоснования
8 | Разработка сметы на ремонт и строительство дороги Кунгуртуг – Тал с.Балыктыг 70 км. | 2 квартал 2023 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тере-Хольском кожууне на 2023-2025" | Администрация Тере-Хольского кожууна, Администрация сумона Балыктыг | Обеспечение безопасности движения и общественной безопасности | Разрабатывается ПСД
9 | Разработка проектно сметной документации мостового перехода через реку Балыктыг м. Терен-Кежиг (Ошку одуруу) с.Балыктыг 100 метр. | 3 квартал 2023 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тере-Хольском кожууне на 2023-2025" | Администрация Тере-Хольского кожууна, Администрация сумона Балыктыг | Обеспечение безопасности движения и общественной безопасности | Разрабатывается ПСД
10 | Разработка проектно сметной документации моста через реку Балыктыг в 6 км. от с. Кунгуртуг по направлению районного центра сумона Эми и аржаана "Тарыс". | 3 квартал 2023 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тере-Хольском кожууне на 2023-2025" | Администрация Тере-Хольского кожууна, Администрация сумона Эми | Обеспечение безопасности движения и общественной безопасности | Разрабатывается ПСД
11 | Установка дорожных знаков на технологической автомобильной дороге Тере-Хольского кожууна (300км.) | 2 квартал 2023 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тере-Хольском кожууне на 2023-2025" | Администрация Тере-Хольского кожууна | Обеспечение безопасности движения и общественной безопасности | Заключается договор
12 | Строительство моста Бояй речка Салдам. | 2 квартал 2023 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тере-Хольском кожууне на 2023-2025" | Администрация сумона Эми | Обеспечение безопасности движения и общественной безопасности | Разрабатывается ПСД
13 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в Тере-Хольском кожууне по ул. Кыргыс Чамзырына, ул.Дружба, Комсомольская, Заречная | 3 квартал 2023 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тере-Хольском кожууне на 2023-2025" | Администрация сельского поселения сумона Шынаанский Тере-Хольского кожууна | Обеспечение безопасности движения и общественной безопасности | Разрабатывается ПСД
14 | Установка видеофиксации уличной дорожной сети с. Кунгуртуг сумона Шынаанский по ул. Заречная при въезде в с.Кунгуртуг (Стела Я люблю Кунгуртуг), ул.Комсомольская, дом 62 (здания администрации с.Шынаанский), ул. Кыргыса Чамзырына д.19 (здание 1 д/с "Хунчугеш"), ул.Дружба 12 (МБОУ СОШ с.Кунгуртуг) , ул.Полевая 1/4 (сельский дом культуры), ул. Полевая 1 "г" (здание 2 д/с "Хунчугеш"), ул. Молодежная без номера (здание ЦКБ "Тере-Хольский") | 3 квартал 2023 г. | государственная программа "Безопасный город" 1800,0 тыс. руб. | Администрация Тере-Хольского кожууна, Администрация сельского поселения сумона Шынаанский Тере-Хольского кожууна, | Обеспечение безопасности движения и общественной безопасности | Разрабатывается ПСД
4. Раздел строительство и ремонт социальных объектов
15 | Строительство общественной бани на 30 мест в с. Кунгуртуг. | 2 квартал 2023 г. | через инвестора "Ойна". | Администрация Тере-Хольского кожууна. | Создания новых 5 рабочих мест. | Имеется земельный участок, договор земельного участка заключен по ул. Молодежная без номера в данное время ведется присвоение адреса,разрабатывается ПСД
16 | Строительство 2 домов для детей сирот в с. Кунгуртуг. | 2 квартал 2023 г. | Государственная программа "Социальная защита семьи и детей РТ". | Администрация Тере-Хольского кожууна. | Улучшения качества жизни 2 детей сирот | Земельный участок поставлено на кадастровый учет по ул.Лесная д.48, д.50.
17 | Строительство и улучшение жилищных условий граждан. | 2 квартал 2023 г. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | Администрация Тере-Хольского кожууна. | Улучшения качества жизни 2 граждан | Начало строительство с мая месяца 2023г
18 | Проведение инженерных изысканий земельного участка нового строительства школы-интерната на 176 мест в с. Кунгуртуг. | 2 квартал 2023 г. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального района «Тере-Хольский кожуун Республики Тыва» на 2023 – 2025 ГГ | Администрация Тере-Хольского кожууна. | Выделено земельный участок согласно генплану. | Имеется отведенный земельный участок для строительство школы по ул.Лесная б/н
19 | Строительство спортивного зала с. Кунгуртуг ул. Полевая. | 2023-2024 г. | через инвестора (Правительства РТ ) | Администрация Тере-Хольского кожууна, Министерство спорта Республики Тыва. | Здоровый образ жизни, увеличение граждан систематически занимающихся спортом | имеется отведенный земельный участок по ул. Полевая
20 | Строительство административного здания в с. Эми. | 3 квартал 2023 г. | через инвестора "Ойна". | Администрация сельского поселения Эми. | Обеспечение административной здании с.Эми | Земельный участок определен
21 | Разработка проектно-сметной документации пристройки к сельскому дому культуры (библиотека). Расчет потребности в материалах. | 4 квартал 2023 г | Администрация Тере-Хольского кожууна | Администрация Тере-Хольского кожууна | просвещениея
22 | Строительство адреса (въезд) в Тере-Хольский кожуун. | 4 квартал 2023 г | Администрация Тере-Хольского кожууна, инвестор | Администрация Тере-Хольского кожууна | просвещениея
6. Раздел развитие энергоэффективности
23 | Уличное освещение с. Кункуртуг по ул. Кыргыса Чамзырына, ул. Заречная, Дружба, Комсомольская, Лесная, Таежная, Полевая, Молодежная. | 3 квартал 2023 г. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тере-Хольском кожууне на 2023-2025" | Администрация Тере-Хольского кожууна | Обеспечение общественной безопасности | Установка освещение планируется после реконструкции опорной линии электропередач
24 | Ремонт линии электропередачи (замена опорной линии электропередачи). | 3 квартал 2023 г. | Министерство топливно энергетического компекса РТ | ООО "Дизель", Министерство топливно энергетического компекса РТ | Обеспечение общественной безопасности | ООО "Дизель"
25 | Установка 2 понижающих и повышающих трансформаторов. | 3 квартал 2023 г. | Министерство топливно энергетического компекса РТ | ООО "Дизель", Министерство топливно энергетического компекса РТ | Обеспечение электроэнергии населения кожууна | ООО "Дизель"
26 | Приобретение запасного дизельного генератора. | 2 квартал 2023 г. | Министерство топливно энергетического компекса РТ | ООО "Дизель", Министерство топливно энергетического компекса РТ | Обеспечение электроэнергии населения кожууна | ООО "Дизель"
27 | Внести преложение об увеличении мощности дизельного генератора в с. Балыктыг. | 3 квартал 2023 г. | Министерство топливно энергетического компекса РТ | ООО "Дизель", Министерство топливно энергетического компекса РТ | Обеспечение электроэнергии населения кожууна | ООО "Дизель"
7. Раздел развитие жилищно-коммунального хозяйства
28 | Приобретение ассинезаторской машины для детского сада "Хунчугеш" с. Кунгуртуг. | 2 квартал 2023 г. | государственная программа "Повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 гг"., инвесторы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Администрация Тере-Хольского кожууна | отчистка жидких бытовых отходов | включить в государственную программу "Повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025гг" Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.
8. Раздел пожарной безопасности
29 | Строительство ПИРСа на территории сельских поселений Кунгуртуг, Балыктыг Тере-Хольского кожууна. | 2 квартал 2023 г. | муниципальная программа "Пожарная безопасность Тере-Хольском кожууне". | Администрации сельских поселений. | Обеспечение пожарной безопасности | Планируется строительство в мае месяце 2023г
9. Развитие здравоохранения
30 | Обеспечение врачами хирургом и акушер-гинекологом ЦКБ. | 2023 г. | Программа "Земский доктор". | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение врачами ЦКБ "Тере-Хольский" | в течение года
31 | Оснащение медицинским оборудованием ЦКБ. | 3 квартал 2023 г. | государственная программа "Развитие здравоохранения РТ". | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оснащение медицинским оборудованием ЦКБ "Тере-Хольский" | в течение года
32 | Помощь ЦКБ по проведению диспансеризации, профилактических осмотров и флюорографии. | 2 квартал 2023 г. | Администрация Тере-Хольского кожууна. | Администрация Тере-Хольского кожууна | снижение заболеваемости туберкулеза | плане предусмотрено прохождение флюрообследования 1000 человек.
2024 г.
1. Раздел развитие предпринимательства
33 | Строительство туристической базы. | 2024 г. | Муниципальная программа "Развития туризма в Тере-Хольском кожууне на 2023-2025 гг". | Администрация Тере-Хольского кожууна. | Увеличения туристического потока до 500 чел. | уточняется земельный участок.
2. Раздел развитие жилищно-коммунального хозяйства
34 | Приобретение спецтехники мусоровоз Камаз. | 2024 г. | государственная программа "Повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 гг". | Администрация Тере-Хольского кожууна | отчистка территории бытовых отходов. | включить в государственную программу "Повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025гг" Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.
35 | Приобретение контейнеров 6 шт. | 2024 г. | Муниципальная программа «Вывоз твёрдых бытовых отходов в муниципальном районе «Тере-Хольский кожуун Республики Тыва»» на 2023-2025 годы | Администрация Тере-Хольского кожууна | благоустройство | Планируется приобрести в июне месяца 2024 года
36 | Строительство школы на 176 мест в с. Кунгуртуг | 2024 г. | Государственная программа "Комплексная развития сельских территорий РТ" или "Образования" | Министерство образования и науки Республики Тыва | Создания новых рабочих мест | Включить в государственную программу "Образования" или "Комплексное развитие сельских территорий"
3. Раздел строительство и ремонт социальных объектов
37 | Строительства 2 служебного жилья в с.Балыктыг | 2024 | Администрация Тере-Хольского кожууна | Администрация Тере-Хольского кожууна | Обеспечение жильем молодых специалистов 2 чел. | имеется земельный участок
38 | Строительства 2 служебного жилья в с.Кунгуртуг | 2024 | Администрация Тере-Хольского кожууна | Администрация Тере-Хольского кожууна | Обеспечение жильем молодых специалистов 2 чел.
39 | Капитальный ремонт ГБУ РТ "КЦСОН Кызылского кожууна" отделение в Тере-Хольском кожууне | 2024 | Министерство труда и социального развития Республики Тыва | Министерство труда и социального развития Республики Тыва | Устранение неисправностей всех изношенных элементов здании
40 | Приобретение матералов для строительства пристройки к сельскому дому культуры (библиотека). | 1 квартал 2024 г. | Министерство культуры Республики Тыва | Министерство культуры Республики Тыва
41 | Завершение строительства присторойки (библиотека) к сельскому дому культуры с. Кунгуртуг. | 3 квартал 2024 г. | Министерство культуры Республики Тыва | Министерство культуры Республики Тыва
42 | Разработка проекта привязки к местности для строительства школы-интерната в с. Кунгуртуг на 176 мест. |  | Администрация Тере-Хольского кожууна, Министерство строительства Республики Тыва | Администрация Тере-Хольского кожууна, Министерство строительства Республики Тыва
4. Раздел дороги и развитие транспортной системы
41 | Строительство временного переходного моста через реку Балыктыг м. Шивилиг-Аксы | 2024 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тере-Хольском кожууне на 2023-2025" | Администрация Тере-Хольского кожууна | Обеспечение безопасности движения и общественной безопасности
42 | Строительство временного переходного моста через реку Балыктыг м. Кырлан-Кежиг | 2024 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тере-Хольском кожууне на 2023-2025" | Администрация Тере-Хольского кожууна | Обеспечение безопасности движения и общественной безопасности
5.Раздел развитие экологии
43 | Посадка леса обгоревших мест на территории Тере-Хольского кожууна. | 2024 | Администрация Тере-Хольского кожууна | Администрация Тере-Хольского кожууна, Минприрода РТ | Восстановление леса
6. Раздел развитие связи и доступ интернета
44 | Установка спутникового интернета в селе Тал сумона Балыктыг в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" | 2024 г. | Государственная программа "Информационное общество РТ" | Министерство информационной связи Республики Тыва, Администрация Тере-Хольского кожууна, Администрация сумона Балыктыг | доступности связи интернета для населения Тере-Хольского кожууна | земельный участок определено в генеральный план с.Балыктыг, определение места размещения
2025 г.
1. Раздел дороги и развитие транспортной системы
45 | Строительства круглогодичной пожарной автомобильной дороги с.Кункуртуг- м.Кара-Белдир | 2025 г. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | Обеспечение безопасности движения и общественной безопасности | заключен соглашения исследования технико-экономического обоснования
46 | Защита финансовых средств в Министерстве просвящения РФ на строительство школы-интернат в с. Кунгуртуг на 176 мест. | 2025 г. | программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» | Министерство образования Республики Тыва