

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОНУ

ТЕРЕ-Хол КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫ

**КОЛЛЕГИЯ доктаалЫ**

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Тере-Хольский КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

**постановление КОЛЛЕГИИ**

« \_\_ » ноября 2023 г. с. Кунгуртуг № \_\_\_\_

 **«Об итогах исполнения комплексной программы**

**социально-экономического развития Тере-Хольского кожууна**

**за январь-сентябрь 2023 года (9 месяцев 2023 г.)»**

В соответствии с Уставом муниципального образования «Тере-Хольский кожуун Республики Тыва», Администрация Тере-Хольского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять к сведению информацию первого заместителя председателя администрации Тере-Хольского кожууна по экономике, финансам и предпринимательству Ховалыг Т.С. «Об исполнении комплексной программы социально-экономического развития Тере-Хольского кожууна (КПСЭР) за 9 месяцев 2023 года» (приложение 1);

 2. По итогам работы за 9 месяцев 2023 года разработать проект постановления администрации Тере-Хольского кожууна «Об утверждении плана мероприятий администрации Тере-Хольского кожууна о дополнительных мерах по улучшению показателей социально-экономического развития Тере-Хольского кожууна по итогам исполнения КПСЭР за 9 месяцев 2023 года»;

 3. Назначить первого заместителя председателя Тере-Хольского кожууна по экономике, финансам и предпринимательству Ховалыг Т.С., докладчиком при рассмотрении в Хурале представителей Тере-Хольского кожууна.

 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Председатель администрации

 Тере-Хольского кожууна Мижит В.Д.

Утверждена приказом Министерства

экономики Республики Тыва

от 26 января 2011 года № 7

Форма квартального отчёта

Об итогах

исполнения Комплексной программы социально- экономического развития Тере-Хольского кожууна Республики Тыва

за 9 месяцев 2023 года.

 отчётный период

1. Основные направления

социально-экономического развития

Тере-Хольского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 2023 года.

**1. Демографическая ситуация**

В социально-демографическом паспорте кожууна население на 01.01.2023г. составляет 2298 человек, по статистике 2041 человек. Естественный прирост населения за 9 месяцев 2023 года составил + 16 человек. Рождаемость населения за 9 месяцев составила 28 родившихся, по сравнению аналогичный показатель прошлого 2022 года составил 33 родившихся, снижение рождаемости на 5 случаев.

 За 9 месяцев 2023 г. в кожуун прибыло 31 человек, выбыло за его пределы – 27 человек. Миграционная прибыль составила + 4 (прибыль) человек. Смертность населения за 9 месяцев 2023 г. составила 12 случаев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2022 года (далее – АППГ) – 21 случаев. Наблюдается снижение смертности по сравнению АППГ на 9 случаев. В структуре причин смерти ведущее место занимает смертность от болезней *системы кровообращения, травм*. Коэффициент смертности составляет 4,4 по сравнению с АППГ данный показатель составлял 10,2. Коэффициент рождаемости составляет 13,71 по сравнению с АППГ данный показатель составлял 16,01.

 За 9 месяцев 2023 г. показатель регистрируемых браков составил 7, по сравнению АППГ данный показатель составлял 7 случаев. Показатель расторжения браков 2 случая, по сравнению АППГ показатель разводов составлял 2 случая (9 месяцев 2022 года - 2).

 В целом по Тере-Хольскому кожууну наблюдается незначительный естественный и миграционный рост.

## 2. Развитие сельскохозяйственного производства

## и перерабатывающей промышленности

На выполнение мероприятий Комплексной программы «Развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности» за отчётный период в данной сфере за счёт источников финансирования было израсходовано 6227,0 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета 2420,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 207,0 тыс. рублей, собственные средства 240,0 тыс. рублей из них:

- приобретение ГСМ (дизельного топлива) участникам Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» на общую сумму 83,0 тыс. рублей;

По состоянии 01.01.2023 года функционирует СПК «Балыктыг», 27 КФХ, 152 чабанский стоянок, 491 ЛПХ.

Для успешного проведения зимовки скота в кожууне установлен план заготовки грубых кормов в объеме – 5027 тонн, заготовлено 5132 тонн. План заготовки кормов выполнен на 102%, Резерва грубых кормов не имеется. По сравнению с прошлым 2022 годом объем заготовки грубых кормов увеличилась на 1332 тонн или на 71%.

 По состоянию 01.01.2023 года в Тере-Хольском кожууне во всех категориях хозяйств имеется всего:

КРС- 4171 голов, в т.ч. коровы – 1759 голов, (в 2021 году – 3809 голов) рост на 9,5%;

МРС – 6964 голов, в. т.ч. овцематки – 4037 голов (в 2021 году – 5995 голов) рост на 16,1%;

лошади – 1510 голов, в. т.ч. конематки – 1035 голов (в 2021 году – 1484 голов) рост на 1,7%;

яки – 788 голов, в т.ч. якоматки – 507 голов (в 2021 году – 774 голов) рост на 1,8%;

 По итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается рост поголовья всех видов скота по сравнению с предыдущими годами.

 Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, по предварительным расчетам, составил 75,3 млн. рублей.

 Хозяйствами всех категорий за 9 месяцев 2023 г. всего произведено мяса 228 тонн, при плане 280 тонн, из них реализованный объем мяса на рынке составляет 43,1 тонн, молока надоено 774 тонны, при плане 750 тонн, настриг шерсти 5,3 тонн, при плане 4 тонн.

 Согласно потребительской корзине на 2023 год потребность в мясе на душу населения за 1 год составляет:

- трудоспособного населения 58,6 кг;

- пенсионеров 54кг;

- детей 44 кг.

Исходя из численности населения кожууна 2298 человек, общая потребность в мясопродуктах согласно потребительской корзине составляет 115,5 тонн за 1 год. Реализованный объем мяса за 9 месяцев 2023 года составляет 43,1 тонн мяса, что составляет 49,7% от общей потребности населения в мясопродуктах.

 Годовой объем производства картофеля составляет 22 тонн, что выше планового производства картофеля в 2023 г. – 21 тонны или на 4,7%. Средняя урожайность оставила 10 центнеров с 1 гектара. Годовой объем производства овощей 10,5 тонн, в 2022 г. – 10,4 тонны, что выше производства 2022 года на 0,9%. В связи с суровыми климатическими условиями овощеводство развито слабо, картофель и овощи завозятся из других населенных пунктов Республики Тыва.

В целях развития огородничества в кожууне, за счет местного бюджета Тере-Хольского кожууна планируется создать схемы поливов в долгосрочном плане развития Тере-Хольского кожууна до 20230 года.

**3. Развитие промышленности строительных материалов**

На выполнение мероприятий Комплексной программы «Развитие промышленности строительных материалов» за отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 790,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 0 тыс. рублей, местного бюджета 310,0 тыс. рублей, собственные средства предпринимателей 480 тыс. рублей.

Общий объем производства пиломатериалов за 9 месяцев 2023 года составил 3055 куб.м., в том числе на:

- строительство кошар и домов главами КФХ - 1200 куб.м.;

- строительство кошар и домов ЛПХ - 900 куб.м.

- строительство 2-х жилых помещений для детей-сирот – 600 куб.м.

- строительство индивидуального жилья и сельскохозяйственных построек населением – 1900 куб. м.

- строительство временных мостовых переходов - 300 куб.м.

Количество организаций производства строительных материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовая форма организации | Зарегистрировано, всего | в т.ч. зарегистрировано за отчётный период | Из числа всех зарегистрированных  |
| приступили к работе | не приступили к работе |
| *Пилорамы* | *7* | *1* | *1* | *0* |
| *Цех по производству бетонных блоков* | 1 | 1 | 1 | 0 |
| *Цех по производству извести* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *…* |  |  |  |  |
| **Итого** | *8* | *2* | *2* | 0 |

По итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается незначительный рост производства строительных материалов (пиломатериалов) по сравнению с 2022 годом.

**4. Развитие производственной инфраструктуры**

На выполнение мероприятий Комплексной программы «Развитие производственной инфраструктуры» за отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования (местного бюджета) было израсходовано 40,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 40,0 тыс. рублей.

 Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий за 9 месяцев 2023 года составил 96,4 тонн. За аналогичный период 2022 года выпуск составлял 92 тонны. Рост обеспечен за счет увеличения объема выпуска хлеба и открытием 1-го производства хлебобулочных изделий по линии социального контракта в селе Кунгуртуг – магазин «Буянныг».

За 9 месяцев 2023 г. промышленными предприятиями кожууна (включая объем продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями) отгружено продукции на сумму 2150,0 тыс.руб., с ростом в действующих ценах на 2,9% (2022 г. – 2089,2 тыс.руб.) Объем прогнозных показателей за 2023 г. – 2100 тыс.руб. выполнен с ростом на 2,3%.

Промышленность представлена отраслями: пищевые, строительные.

Пищевой промышленностью выпущено продукции за 9 месяцев 2023 г. на сумму 1840,0 тыс.руб., в 2022 г. – 1781,4 тыс.руб. Объем прогнозных показателей (1800,0 тыс. рублей) выполнен с ростом на 2,2%

*Таблица №5*

Организации, занятые пищевым производством

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовая форма организации | Зарегистрировано, всего | в т.ч. зарегистрировано за отчётный период | Из числа всех зарегистрированных  |
| приступили к работе | не приступили к работе |
| *Пекарни* | *3* | *1* | *1* | *-* |
| **Итого** | *3* | 1 | *1* | - |

**5. Строительство и ремонт дорог, транспорт и связь**

За отчётный период в данной сфере за счёт муниципального дорожного фонда было израсходовано 3035,0 тыс. рублей, в том числе на:

- строительство временного мостового сооружения в местечке «Бояй» 2000,0 тыс. рублей;

- ремонт моста «Узун ковуруг» в сумме 437 тыс. рублей;

- расчистка дороги Кунгуртуг-Аскалык-Тал – 598 тыс. рублей.

Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 720 км.

Общая длина автомобильных дорог общего пользования местного значения равна 720 км., в том числе с асфальтовым покрытием равна 0 км., грунтовой – 720 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 0% из них все участки автомобильных на территории Тере-Хольского кожууна не отвечает нормативным требованиям, за исключением улиц Кыргыс Чамзырын и Комсомольская с.Кунгуртуг, общей протяженностью 6 км. Содержанием «летней» автодороги до с. Эрзин и автозимник «Кунгуртуг-Усть-Бурен» занимается крупное предприятие по добыче полезных ископаемых Артель старателей «Ойна».

Транспортным обслуживанием населения кожууна занимаются частные перевозчики, которые не имеют лицензии (свидетельства) на перевозку пассажиров и товаров, в связи с отсутствием зарегистрированной официальной автомобильной дороги, соединяющее районный центр с.Кунгуртуг со столицей Республики Тыва г. Кызылом и другими населенными пунктами.

В селе Кунгуртуг имеется всего 8 улиц с общей протяженностью 21 км. все улицы имеют освещение.

**6. Строительство и реконструкция жилья и социальных объектов**

 Согласно заключенному соглашению в 2022 году между Администрацией Тере-Хольского кожууна и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва по реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» была получена социальная выплата по улучшению жилищных условий гражданам, молодым семьям и специалистам на 2 семьи, в том числе Сагаачы Айлан Борисовна, Синел Аида Владимировна. Также заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ по государственной программе «Обеспечение жильем и коммунальными услугами жителей Республики Тыва» подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» поддержке по улучшению жилищных условий гражданам, молодым семьям и специалистам на 2 семьи, в том числе гражданки Кежик Надежда Алексеевна, Иргит Нелли Ладиковна. Общая площадь составляет: 114 кв.м по линии Министерства строительства Республики Тыва.

За 9 мес.2023 г. введено жилья 540 кв.м., что составляет 90% исполнения плана годового показателя на 2023 год план ввода жилья составляет 650 кв.м

Администрацией Тере-Хольского кожууна были проделаны следующие работы:

- построены жилых дома для детей-сирот;

- построен объект «Детский сад на 60 мест» в с.Кунгуртуг;

- построен временный мостовой переход в местечке «Бояй»;

- отремонтирован мостовой переход «Узун ковуруг».

**7. Жилищно-коммунальное хозяйство**

За отчётный период в данной сфере за счёт программы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва была приобретена ассенизаторская бочка с автономным генератором. В настоящее время готов к эксплуатации.

*Таблица №8*

Финансирование мероприятий Комплексной программы по жилищно-коммунальному хозяйству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сумма в тыс. руб. | Источник средств |
| 1 | *Предоставление субсидии на возмещение убытков* | *1 300* | *Республиканский бюджет* |
| 2 | *Выработка электроэнергии* | *24 486* | *Республиканский бюджет* |
|  | Всего | *25 786* |  |

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за 9 мес. 2023 г. составляет 1050 тыс.руб. Общая задолженность потребителей по ЖКУ на 01.10.2023 г. составляет 1540,0 тыс.руб.

1. **Имущественные и земельные отношения.**

По состоянию на 01.10.2023 г. в реестре муниципального имущества кожууна числится 2 муниципальное предприятие и 12 учреждений.

Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в т.ч. от продажи и сдачи в аренду имущества, составляет 180,4 тыс. рублей.

Оформлено документов на право пользования (собственности) земельными участками на территории кожууна за 2023 год 16 участков, на общую площадь 540 кв.м.

В местный бюджет от аренды земельных участков за отчетный период поступило 143,0 тыс. рублей.

За 9 мес. 2023 г. заключено:

- договоров аренды земельных участков – 14;

- договоров купли-продажи земельных участков – 2.

Администрацией Тере-Хольского кожууна совместно с ООО «Архат» завершена работа по разработке и приведение в соответствие правил землепользования и застройки (ПЗЗ) сумона Эми Тере-Хольского кожууна. На разработку и корректировку генеральных планов планируется в 2023 году выделены финансовые средства в сумме 150 тыс. рублей из местного бюджета Тере-Хольского кожууна.

**9. Здравоохранение**

За отчетный период в данной сфере за счет всех источников финансирования было израсходовано 30 281,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 550,3 тыс. рублей. Объем выполняемых работ за 9 месяцев 2023 года составляет 17869,9 тыс. руб., из них по круглосуточному стационару – 8552,7 тыс.руб., по амбулаторно-поликлинической помощи – 6644,5 тыс.руб., по дневному стационару – 865,1 тыс.руб., ФАПы – 0 тыс.руб., по скорой медицинский помощи – 1001,2 тыс.руб.

*Таблица № 9*

Финансирование мероприятий Комплексной программы на реализацию ПНП «Здравоохранение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Сумма****в тыс.руб.** | **Источник финансирования** |
| 1. | **На реализацию ПНП «Здравоохранение»**- денежные выплаты медперсоналу ФАПам, врачам, фельдшерам (акушерам и медсестрам), учреждениям скорой помощи | **0** | Местный бюджет |
| 2. | **-** денежные выплаты врачам терапевтам, педиатрам  | **437,4** | Федеральный бюджет |
| 3. | **-** оплата работы по родовым сертификатам | **-** | Федеральный бюджет |
| 4. | - дополнительная диспансеризация  | **-** | Федеральный бюджет |
| 5. | - дополнительная диспансеризация детей-сирот | **-** | Федеральный бюджет |
|  | **И Т О Г О:** | **437,4** |  |

Смертность лиц трудоспособного возраста в 2023 году составляет 12 человек, по сравнению с 2022 годом снижение на 9 случаев (9 мес.2022 г. – 21 чел.)

Общая заболеваемость населения за 9 мес.2023 г. составила 981 чел. (в сравнении с 9 мес.2022 г. 1881 человек, снижение в 2 раза.

Вместе с тем снизилась заболеваемость сифилисом с 9 на 8 случаев.

Младенческая смертность (от 0 до 1 года) зарегистрировано – 0 случаев (9 мес.2022г. – 0).

В целом по кожууну наблюдается значительное снижение общей заболеваемости по сравнению с прошлым 2022 годом.

В 2023 году администрацией кожууна была оказана помощь в виде выделение ГСМ и автотранспорта для выезда врачей сумона Каргы, Эми, Балыкты. Оплачены услуги передвижной ФГ установки в сумме 200,0 тыс. рублей и дезинфекции бактериальных очагов туберкулеза в сумме 46 тыс. рублей.

1. **Образование**

В Тере-Хольском кожууне функционирует 1 общеобразовательное учреждение, 1 учреждение дошкольного образования, 1 учреждение дополнительного образования. На начало 2023-2024 учебного года в кожууне функционирует одна дневная общеобразовательная школа с охватом 351 учащихся в 17 класс - комплектах, согласно ОО-1. По сравнению с прошлым учебным годом численность учащихся увеличилась на 5 человек.

На дому учащиеся не обучаются. Средняя наполняемость класс – комплектов – 15 учеников.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (учителей) образования составляет – 44,7 тыс.руб.

 *Таблица № 10*

Финансирование мероприятий Комплексной программы

на реализацию ПНП «Образование»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Сумма****в тыс.руб.** | **Источник финансирования** |
| 1. | Поддержка талантливой молодежи | 0 | Местный бюджет |
| 2. | На внедрение инновационных программ в сфере образования | 0 | Местный бюджет |
| 3. | Выплаты грантов учителям | 0 | Местный бюджет |
| 4. | На укрепление материально-технической базы | 0 | Местный бюджет  |
| 5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 131,163 | Федеральный бюджет |
|  | **ИТОГО:** | **131,163** |  |

**11. Культура, спорт и туризм**

За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 711,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 711,0 тыс. рублей. Платные услуги выполнены всего на 63 тыс. рублей, при годовом плане 84 тыс. рублей.

*Таблица №11*

Финансирование мероприятий Комплексной программы сферы культуры, спорта и туризма

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сумма в тыс.руб. | Источник средств |
| 1 | Республиканский Наадым-2023 г.  | 40,0 | Местный бюджет  |
| 2 | Онлайн конкурс «Лучший отец Тере-Хольского кожууна в честь Дня Отцов  | 25,0 | Местный бюджет  |
| 3 | Шагаа-2023 | 130,0 | Местный бюджет  |
| 4 | День Защитника Отечества  | 35,0 | Местный бюджет  |
| 5 | Международный женский день – 8 марта  | 35,0 | Местный бюджет  |
| 6 | День Победы – 9 мая | 80,0 | Местный бюджет  |
| 7 | Праздник весны и труда – 1 мая | 50,0 | Местный бюджет  |
| 8  | День защиты детей – 1 июня | 40,0 | Местный бюджет  |
| 9  | Оваа дагылгазы  | 66,0 | Местный бюджет  |
| 10 | Наадым-2023 (кожуунный) | 210,0 | Местный бюджет  |
| 11 |  |  | Местный бюджет  |
|  | **Всего** | **711,0** | Местный бюджет  |

**12. Рынок труда**

Численность безработных граждан, состоящих на учете, составляет 51 чел. против 63 на начало года. Темп снижения - 12 чел. Из них получают пособие по безработице 43 чел.

 Уровень регистрируемой безработицы 3,6 % безработица за 9 месяцев 2023 года снизилась на 12 человек или с 63 до 51 человек или 19%.

 В связи с преобладанием личных подсобных хозяйств значительная часть неработающего населения занимается разведением личного подсобного хозяйства, крестьянско-фермерском хозяйстве.

**13. Бюджет. Структура доходов.**

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Тере-Хольского кожууна за январь-сентябрь 2023 года поступили в сумме 20171,6 тыс. рублей при плане 18890,0 тыс. рублей выполнение составило 107%. К уровню аналогичного периода прошлого года наблюдается снижение на 27% или на 7556,9 тыс. рублей, значительная часть снижения поступлений наблюдается в НДФЛ 2952,1 тыс. рублей, или 21%, причина снижения объясняется тем, что от АС «Ойна» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в консолидированный бюджет не до поступило 2980,8 тыс. рублей, также возврат НДФЛ за 2021 год в сумме 4999,7 тыс. рублей, возврат неиспользованной субсидии по горячему питанию 825,3 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре доходов составляет следующие налоги, налог на доходы физических лиц доля в общем объеме составляет 69%, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты доля составляет 25%.

Выполнение плана за январь-сентябрь т.г в разрезе доходных источников выглядит следующим образом:

- **по налогу на доходы физических лиц** поступило 10972,1 тыс. рублей, при плане за январь-сентябрь т.г. 11122 тыс. рублей выполнение составило 99% по сравнению с АППГ наблюдается снижение на 2952,1 тыс. рублей, или 21%, причина снижения объясняется тем, что от АС «Ойна» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в консолидированный бюджет не до поступило 2980,8 тыс. рублей.

-**по акцизу на нефтепродукты** поступило 7405,2 тыс. рублей, при плане январь-сентябрь т.г. 6593 тыс. рублей выполнение составило 112% по сравнению с АППГ наблюдается рост на 4% или на 309,4 тыс. рублей, причиной роста поступлений является увеличение реализации нефтепродуктов.

 **по налогу, взимаемой в связи с применением упрощенной системы налогооблажения** поступило 1212,5 тыс. рублей, при плане 577 тыс. рублей исполнение плана составило 210%, по сравнению с АППГ наблюдается рост на 310 тыс. рублей, причиной роста поступлений является внесение авансовых платежей индивидуальными предпринимателями за 2023 год.

 **по единому налогу на вмененный доход** поступило 3,6 тыс. рублей, в АППГ поступило 0,2 тыс. рублей.

**по единому сельскохозяйственному налогу** поступило 1,5 тыс. рублей, в плане за январь-сентябрь т.г. предусмотрено 12 тыс. рублей, по сравнению с АППГ наблюдается снижение поступлений на 13,1 тыс. рублей, причина снижения поступления объясняется тем что, из-за задолженности Глав КФХ по страховым взносам при внесении данного налога по ЕНП списывается от более ранней задолженности то есть от страховых взносов.

 **по налогу, взимаемой в связи с применением патентной системы налогообложения** по состоянию на первое июня т.г. -24,9 тыс. рублей, при плане за январь-сентябрь т.г. 42 тыс. рублей, в АППГ поступило 36,8 тыс. рублей.

**по налогу на имущество физических лиц**  поступило 2,9 тыс. рублей при плане 12 тыс. рублей.

**по налогу на имущество организаций**  поступило 87,7 тыс. рублей при плане за январь-сентябрь т.г. 203 тыс. рублей, исполнение плана составляет 43% по сравнению с АППГ наблюдается снижение на 142,7 тыс. рублей, из-за нехватки финансовых средств задолженность бюджетных учреждений в настоящее время не профинансированно.

**Земельный налог с организаций**  поступило 23,7 тыс. рублей, при плане за январь-сентябрь т.г. 40 тыс. рублей, исполнение составляет 59% в АППГ снижение на 69,8 тыс. рублей, причина снижения учреждения не профинансированы.

**Земельный налог с физических лиц**  поступило 2,4 тыс. рублей, при плане за январь-сентябрь т.г. 22 тыс. рублей.

**по государственной пошлине** поступило 242,8 тыс. рублей, при плане за январь-сентябрь т.г. 127 тыс. рублей выполнение составило 191% по сравнению с АППГ наблюдается рост на 36,6 тыс. рублей в связи с увеличением количества обращений, связанных с оформлением юридически значимых действий (гражданские дела имущественного характера).

**Доходы от использования имущества**

**за аренду земли** поступило 44,8 тыс. рублей, при плане за январь-сентябрь т.г. 65 тыс. рублей, исполнение составило 69% по сравнению с АППГ наблюдается снижение на 38,3 тыс. рублей, в связи с несвоевременным внесением платежа за текущий год.

**за плату негативного воздействия на окружающую среду** поступило 0,2 при плане за январь-сентябрь т.г. 27 тыс. рублей, в АППГ поступило 195,3 тыс. рублей, причиной снижения поступлений является отсутствие платежа от АС «Ойна» в прошлом году 180 тыс. рублей поступило за выброс вредных веществ в атмосферный воздух стационарными объектами.

**по доходам от оказания платных услуг** поступило 17,6 тыс. рублей, (за аренду имущества неправильно был перечислен) при плане 1 тыс. рублей, в АППГ поступило 825,3 тыс. рублей, возврат неиспользованной субсидии по горячему питанию.

**по доходам от продажи материальных и нематериальных активов за продажу земли** поступило 88,3 тыс. рублей при плане за январь-сентябрь т.г. 10 тыс. рублей, в текущем году было продано 3 земельных участка под ИЖС в АППГ поступило поступлений не было.

**по штрафам санкциям и возмещение ущерба** поступило 62,9 тыс. рублей при плане за январь-сентябрь т.г. 28 тыс. рублей, в АППГ было -93,5 тыс. рублей.

**по прочим неналоговым доходам** поступлений нет при плане за январь-сентябрь т.г.49тыс. рублей в АППГ поступлений также не было.

**Расходная часть бюджета**

За 3 квартал 2023 года исполнен в сумме 163 421,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнено снижением на 17017 тыс. рублей или 9,4 процентов. Значительное снижение расходов наблюдается в разделе 0409- «Дорожное хозяйство» в 2022 году финансировано в дорожный фонд из республиканского бюджета 2354,4 тыс. рублей, расходы из местного бюджета 7 952,9 тыс. рублей

Из первоочередных расходов произведены расходы на оплату труда с начислениями 104382,1 тыс. рублей, что составляет 64 процента от общего объема расходов. На коммунальные услуги 173,8 тыс. рублей (электроэнергия) в аналогичном периоде прошлого года исполнение составило 93,1 тыс. рублей.

**Раздел 01 « Общегосударственные расходы»**

В бюджете муниципального района на содержание раздела 01 «На общегосударственные вопросы» израсходовано 14992,4 тыс. рублей. Удельный вес объёма общегосударственных расходов составили – 9,2 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составляет 10,2 % или на сумму 1698,1 тыс. рублей. Из них субвенции по созданию и организации деятельности административных комиссий направлено 586,5 тыс. рублей, при годовом плане 1086 тыс. рублей исполнение составило 54 %.

 **По подразделу 0102** отражены расходы представительных органов муниципального района. Расходы составили 865 тыс. рублей, в аналогичном периоде прошлого года исполнение составило 901,6 тыс. рублей. снижение на 4%, или 36,6 тыс. рублей.

 **В подразделе 0103** отражены расходы по функционированию глав местного района в сумме 1327,2 тыс. рублей, в аналогичном периоде прошлого года исполнение составило 1176,8 тыс. рублей.

 **В подразделе 0104** отражены расходы по функционированию местных администраций в сумме 7863,1 тыс. рублей, в аналогичном периоде прошлого года исполнение составило 9556 тыс. рублей, в 2022 году количество штатных единиц было – 12 единиц в текущем году специалиста по сельскому хозяйству перенесли на подраздел 0405.

 **В подразделе 0106** отражены расходы на содержание финансового управления в количестве 4 штатных единиц и контрольно-счетного органа (1 шт. единицы) в сумме

3459,6 тыс. рублей, в аналогичном периоде прошлого года исполнение составило 3586,3 тыс. рублей.

 **В подразделе 0107** отражены расходы на проведения местных выборов 891 тыс. рублей, в АППГ расходы составили на 874,9 тыс. рублей.

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, профинансировано 164 тыс. рублей, в аналогичном периоде 2022 года расходы составили 139,6 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом рост на 24,6 тыс. рублей.

**На национальную безопасность и правоохранительную деятельность** расходы произведены на функционирование единой дежурной диспетчерской службы в сумме 1800,6 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы составило 1975,1 тыс. рублей, или снижение расходов на 9 %. На пожарную безопасность расходовано 60 тыс. рублей на ГСМ, участникам СВО 40 тыс. рублей.

**Национальная экономика расходы** 9514,5 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение на 9535,4 тыс. рублей из них:

- на фонд оплату труда с начислениями специалиста по сельскому хозяйству 529,1 тыс. рублей, командировочные расходы 12 тыс. рублей;

- на проведения праздник животноводов «Наадым-2023» произведены расходы 256,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты 61 тыс. рублей на организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

- дорожное хозяйство 3875,9 тыс. рублей, выделено 2192 тыс. рублей на межбюджетные трансферты в сумон Эми (строительство моста через реку Салдам), уличное освещение сумона Балыктыг 370,8 тыс. рублей, очистка дороги Кунгуртуг-Тал 597 тыс. рублей, и сумон Шынаа 598 тыс. рублей. Из бюджета администрации Тере-Хольского кожууна 118 тыс. рублей на уличное освещение потребление электроэнергии.

- произведенырасходына оплату труда техническому персоналу 3999,4 тыс. рублей, по сравнению в аналогичном периоде прошлого года снижение 687,2 тыс. рублей (3312,2 тыс. рублей)

Межевание границ, регистрация на кадастровый учет зданий администрации 374,8 тыс. рублей. Проектно-сметная документация строительства бани с.Кунгуртуг 405,8 тыс. рублей.

**По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы не имеется.

**По разделу «Охрана окружающей среды»** расходы 108 тыс. рублей по муниципальной программе урегулирование волков, в том числе на ГСМ 60 тыс. рублей, выплаты за премии 48 тыс. рублей.

**По разделу образование** профинансировано 94077 тыс. рублей, из них дошкольное образование 26904,7 тыс. рублей, общее образование 58644,5 тыс. рублей, дополнительное образование 7748,9 тыс. рублей, и на другие вопросы в области образования 323 тыс. рублей, при годовом плане 105379,5 тыс. рублей, что составляет 89 % от плана. По сравнению с 3 кварталом 2022 года (82715,4 тыс. рублей) рост на 14 % или на сумму 11361,6 тыс. рублей. Расходы летние оздоровительные компания составили 455,9 тыс. рублей из них республиканский бюджет 436 тыс. рублей, из местного бюджета 19,9 тыс. рублей.

**По разделу культура и искусство** израсходовано 1116,3 тыс. рублей, при годовом плане 1609,9 тыс. рублей или 69,3 %, что составляет 0,7 % от общего объема расходов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года при исполнении 1246,9 тыс. рублей снижение на 10,5 % или на сумму 130,6 тыс. рублей.

**По разделу здравоохранение** израсходовано 0,0 тыс. рублей, при плане 284 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2022 года 167,5 тыс. рублей.

**В области социальной политики** произведены расходы в общей сумме 25981,9 тыс. рублей, при плане 32149,5 тыс. рублей, что составляет 81 %, в том числе ежемесячное пособие на детей 34,2 тыс. рублей; предоставление гражданам субсидий на оплату коммунальных услуг 1642,5 тыс. рублей; на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1798,6 тыс. рублей; ветеранам труда 508,6 тыс. рублей; субвенции на реализацию Закона РТ "О погребении и похоронном деле в РТ" 59,7 тыс. рублей; на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3х до семи лет включительно 13497,2 тыс. рублей; на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возрасте до трех лет 5434,6 тыс. рублей.

Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 409,8 тыс. рублей при плане 682,7 тыс. рублей исполнение 60 % от плана.

Расходы субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1962,6 тыс. рублей из республиканского бюджета 1943 тыс. рублей, из кожуунного бюджета 19,6 тыс. рублей. Произведены финансирование на 2 семьи общей площадью 108 квм.

Из собственных доходов кожууна выплачено заработанная плата с начислениями по договорам гражданско-правового характера специалиста по социальной политике 149,4 тыс. рублей, пособия по социальной помощи населению в денежной форме 60 тыс. рублей.

Другие вопросы в области социальной политики, на расходы оплаты труда специалиста по субсидиям 424,7 тыс. рублей, при годовом плане 655 тыс. рублей или 64,8 %.

**По разделу «Физическая культура и спорт»** расходы составляют 232 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение на 34,8 тыс. рублей, или 13 %.

**По разделу средства массовой информации** расходы составили 7 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года 33 тыс. рублей..

**По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера» з**а III квартал 2023 года исполнение межбюджетных трансфертов сельскими поселениями составило 15427.4 тыс. рублей, при годовом плане 20029 тыс. рублей, или 77 % от утвержденных плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сторону увеличение на 101,8 % в 2022 году расходы составили 15150.7 тыс. рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрено 15626,6 тыс. рублей, расходы 11923 тыс. рублей. Прочие межбюджетные трансферты предусмотрено 4402,4 тыс. рублей из них на приобретение котельно-печного топливо на долевое финансирование расходов на оплату коммунальных услуг 2529,9 тыс. рублей расходы составили 2118,6 тыс. рублей, дотаций поселениям за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 1848 тыс. рублей расходы составили 1386 тыс. рублей.

**14. Развитие предпринимательства**

В кожууне за 9 мес. 2023 г. по данным налоговой службы количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 58, юридических лиц – 3 ед.

В рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития кожууна открыты 3 точки роста:

1) Разрешение части лесов из резервной категории в леса промышленной категории;

2) Доработать вопрос о поддержании проекта «Организация пункта приёма и доставки дикоросов в сумме 2300 тыс. рублей, параллельно осуществляя продовольственную безопасность в кожууне, обеспечивая мукой и хлебобулочными изделиями в Тере-Хольском кожууне.

3) В местечке Чактыг имеется залежи россыпного золота, которую осваивают ООО «Новый Базас». Заключено Соглашение о социально-экономическом развитии Тере-Хольского кожууна до 2028 года.

В кожууне функционирует 15 магазинов, 1 автозаправочная станция, 1 аптеки и 1 учреждение общественного питания.

По итогам 9 месяцев 2023 года в Тере-Хольском кожууне были организованы сбор и приём дикоросов (орех, ягод, лекарственных растений). Сбором дикоросов занимались следующие индивидуальные предприниматели:

- Самозанятый Шимит Херел Хеймер-оолович.

- ИП Сан-Хоо А.Б. магазин «Виктория»;

- ИП Мунзук В.Д. магазин «Кузел»;

- ИП Найдан А.Н. магазин «Комсомольская д. 13».

 ***Оборот розничной торговли*** за 9 мес.2023 года составляет 78 101 тыс. руб., на душу населения 35,2 тыс. рублей (рейтинг по республике 7 место) индекс физического объема – 89,3%.

***Оборот общественного питания*** за 9 мес.2023 год составляет 621 тыс. рублей.

***Оказано платных*** ***услуг*** на 1929,5 тыс. рублей, из них:

- коммунальные услуги 416,4 тыс. рублей;

- услуги системы образования 656,4 тыс. рублей;

- медицинские услуги – 825,5 тыс. рублей;

- жилищные услуги – 0;

- бытовые услуги – 43.

По Республиканской целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда в Республике Тыва» за 9 мес. 2023 г. на реализацию данной целевой программы финансирование не поступало.

*Таблица № 12*

**Выполнение мероприятий Комплексной программы на отчётную дату в разрезе отраслей экономики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий по разделам | Количество мероприятий, в ед. |
| План | из них |
| Выполнено | в стадии выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности  | 2 | 2 |  |
| 2. | Развитие промышленности строительных материалов | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Развитие производственной инфраструктуры | 2 | 2 |  |
| 4. | Строительство и реконструкция жилья и социальных объектов, в том числе | 6 | 3 |  |
|  | - жилья | 4 | 3 | 1 |
|  | - социальных объектов | 2 | 2 |  |
| 5. | Строительство и ремонт дорог, в том числе | 5 |  |  |
|  | - транспорт | 4 |  |  |
|  | - связь | 1 |  |  |
| 6. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 7. | Имущественные и земельные отношения | 1 | 1 |  |
| 8. | Здравоохранение | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Образование | 1 | 1 |  |
| 10. | Культура, спорт и туризм | 7 | 7 |  |
| 11. | Рынок труда | 1 |  | 1 |
| 12. | Бюджет. Структура доходов, причины невыполнения плана |  |  |  |
| 13. | Развитие предпринимательства | 2 | 2 |  |
|  | - Потребительский рынок |  |  |  |
|  | - Развитие платных услуг |  |  |  |
|  | - Бытовое обслуживание | 1 | 1 |  |
|  | Итого | 41 | 24 | 4 |

*Таблица №15*

**Проблемы, предложения Тере-Хольского кожууна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности  | Отсутствие автомобильных дорог к чабанским стоянкам, отвечающих требованиям безопасности (отдаленность, труднодоступность).  | Администрацией кожууна приобретен клин (талбый) для прокладки автодорог к чабанским стоянкам. Построены 3 больших мостовых перехода Улуг-Кежиг, Узун-Чыл, Бел-Одек. Планируется строительство 3 мостов по автозимнику Кунгуртуг-Усть-Бурен и строительство круглогодичной грунтовой автомобильной дороги до с.Кунгуртуг до 2030 года.  |
| 2 | Развитие промышленности строительных материалов | Необходимо вывод из тени не зарегистрированных пилорам.  | В связи с трудной доступностью и большой территории кожууна данная проблема решается только в сезон фактической заготовки пиломатериалов |
| 3 | Развитие производственной инфраструктуры | Отсутствие дороги | Построены 3 больших мостовых перехода Улуг-Кежиг, Узун-Чыл, Бел-Одек. Планируется строительство 3 мостов по автозимнику Кунгуртуг-Усть-Бурен и строительство круглогодичной грунтовой автомобильной дороги до с.Кунгуртуг до 2030 года.  |
| 4 | Строительство и реконструкция жилья и социальных объектов, в том числе |  |  |
|  | - жилья |  Часть жилья ветхое и старое  | План ввода жилья на 2023 год 650 кв.м. Введено 550 кв.м. Готовится 12 технических планов жилых домов на общую площадь 679 кв.м.  |
|  | - социальных объектов |  | За 9 мес. 2023 года построены:- 2 жилых домов для детей-сирот;- Детский сад на 60 мест. |
| 5 | Строительство и ремонт дорог, в том числе | Ремонт местных дорог на участке в 720 км. | Построены 12 мостовых переходов в сумонах Каргы, Эми, Шынаанский, Балыктыг. Построены 3 больших мостовых перехода Улуг-Кежиг, Узун-Чыл, Бел-Одек. Планируется строительство 3 мостов по автозимнику Кунгуртуг-Усть-Бурен и строительство круглогодичной грунтовой автомобильной дороги до с.Кунгуртуг до 2030 года.  |
|  | - транспорт | В кожууне имеются автомашины УРАЛ, УАЗ. Также, имеется связь с воздушным транспортом.  | Перевозки осуществляются в «тени» и без регистрации, в связи с отсутствием официальной дороги. Сотрудники администрации сами, ездят на данных автотранспортах. Стоимость проезда Кызыл-Кунгуртуг – 2000-2500 рублей. Воздушный транспорт летает редко, в зависимости от погодных условий и количества пассажиров.  |
|  | - связь | Отсутствует высокоскоростной интернет  | Правительство РТ и Министерство информатизации и связи планируют протяжку волококонной оптической линии связи до 2030 года.  |
| 6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Существует большая потребность в вывозе твёрдых бытовых отходов | Полигон ТБО очищен с помощью артеля «Ойна» и ООО «Новый Базас». В 2021 году полигон ТБО был огражден с помощью сил и средств администрации кожууна.  |
| 7 | Имущественные и земельные отношения | Повышение квалификации сотрудников не проводится. Большая текучесть кадров.  |  В настоящее время работают 2 сотрудника по данному направлению. Повышение квалификации планируется в 1 квартале 2024 года.  |
| 8 | Здравоохранение | Нехватка врачей хирурга, нарколога, психолога.  | Администрацией Тере-Хольского кожууна в 2020 году за счет госпрограммы «КРСТ» построила жилье для врача по договору социального найма площадью 51 кв.м. Сотрудники Тере-Хольской ЦКБ построили своими силами 2-х квартирный жилой дом на территории Тере-Хольской ЦКБ. Планируется строительство жилья для фельдшера в сумоне Балыктыг в 2024 году.  |
| 9 | Образование | Строительство детского сада на 60 мест. | Строительство завершено и введено в эксплуатацию.  |
| 10 | Культура, спорт и туризм | Слабо развита транспортная инфраструктура. Отсутствуют автодороги.  | Построен «Молодежный сквер» в с.Кунгуртуг и стелла «Я люблю Кунгуртуг». 1) Привлекаются активные туристы для сплава по р. Балыктыг-Хем, такие как «Джип Реал», подана заявка на КЭПМИНГ от СПК «Балыктыг».2) за счет собственных средств предпринимателя ИП Монгуш М.М. 650 тыс. рублей построены домики и здание под медпункт в аржаане «Бояй» 25 км. от с.Кунгуртуг. Связь имеется. Артель «Ойна» также построила 5 домиков в аржаане «Бояй». 4) за счет собственных средств депутата ХП Тере-Хольского кожууна Сенди Федор Ооловичем построены 2 домика, 1 беседка, 1 русская баня в местечке «Сайлыг Хем» с.Балыктыг, где начинают свой сплав сплавщики по р.Балыктыг-Хем.  |
| 11 | Рынок труда | Острая ситуация с безработными гражданами (некуда устроить) | Создана межведомственная комиссия по легализации неформальной занятости между ЦЗН и соц. политикой. Всего легализовано 28 человек при плане 30 чел. До конца года остается легализовать 2 чел.  |
| 12 | Бюджет. Структура доходов, причины невыполнения плана | Увеличение собственных доходов, низкий уровень собираемости имущественных налогов, в связи с отсутствием платежных систем (банков, филиалов банков, терминалов др.) | За счет частых дворовых обходов и персональной работой налогоплательщиков проведены дополнительные мероприятия по сбору имущественных налогов с населения кожууна, совместно с сотрудниками ФНС № 2. По итогам данных мероприятий было собрано 146,0 тыс. рублей. 3. Планируется улучшение сети интернет, в следствие чего оплата платежей в бюджет с помощью мобильных приложений «Госуслуги», «Сбербанк-онлайн», не выезжая за пределы муниципального образования  |
| 13 | Развитие предпринимательства | Участие в республиканских конкурсах и проектах | Администрацией Тере-Хольского кожууна поддержаны и сданы на поддержку гранта «Агростартап»:1. КФХ Сундуй Айдомир Артурович приобрел сельскохозяйственную технику – трактор МТЗ.
 |
| 14 | - Потребительский рынок | Развит хорошо.  | Наблюдается увеличение количества торговых точек на +2 единицы. С 13 до 15 магазинов |
|  | - Развитие платных услуг | Развита слабо  | Всего выполнено на сумму 696,7 тыс. рублей |
|  | - Бытовое обслуживание | Бытовое обслуживание в кожууне практически не проводится. Имеется ИП, который занимается стрижкой волос.  | Для решения проблемы в кожууне построена гостиница на 15 мест и баня на 4 мест. Проживание в гостинице за 1 сутки 800 рублей, баня 150 рублей с одного человека.  |
| 15 | Иные |  |  |
| 16 | Развитие сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности  |  Суровый климат не позволяет выращивать кормовые и зерновые культуры.  | Администрацией кожууна централизовано был посажен картофель в м. «Куу-Шерге» с. Шынаанский. Урожай меньше средних значений по Республике Тыва.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Ед. изм. | *За 9 мес. 2022 года* | *За 9 мес. 2023 года* | Примечание |
|  | **Демография** |   |  |  |   |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | **2237** | **2298** |   |
| 2 | Коэффициент рождаемости на 1000 чел | чел | **29,5** | **30,5** |   |
| 3 | Коэффициент смертности на 1000 чел | чел | **11,9** | **10,9** |   |
| 4 | Естественный прирост  | чел | **6** | **23** |   |
| 5 | Младенческая смертность  | чел | **1** | **0** |   |
| 6 | Количество семей | ед. | **568** | **568** |   |
| 7 | Количество семей, имеющих денежные доходы ниже прожиточного минимума | ед. | **260** | **243** |   |
| 8 | Численность официально зарегистрированных безработных в органах занятости населения (в среднем за период) | чел. | **63** | **51** |   |
|  | **Количество крупных и средних предприятий, организаций, всего,** в том числе в сфере | ед. |  |  |   |
| 9 | - сельского хозяйства | ед. | **1** | **1** |   |
| 10 | - промышленности | ед. | **1** | **1** |   |
| 11 | - жилищно-коммунального хозяйства | ед. | **1** | **1** |   |
| 12 | - торговли | ед. | **15** | **15** |   |
| 13 | - санаторно-курортные | ед. | **1** | **1** |   |
| 14 | - общественного питания | ед. | **1** | **1** |   |
|  | **Сельское хозяйство** |   |  |  |   |
| 15  | Количество личных подсобных хозяйств | ед. | **489** | **491** |   |
| 16 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  | млн. руб. | **72,9** | **75,2** |   |
|  | *Произведено продукции животноводства (все категории хозяйств)*  |   |  |  |   |
| 17 | - мясо | тонн | **270,0** | **288** |   |
| 18 | - молоко | тонн | **585,0** | **583** |   |
| 19 | - шерсть | тонн | **4** | **5** |   |
| 20 | - яиц | тыс.шт. | **-** | **-** |   |
|  | *Произведено продукции растениеводства (все категории хозяйств)*  |   |  |  |   |
| 21  | - зерно | тонн | **-** | **-** |   |
| 22 | - картофель | тонн | **20,0** | **21** |   |
| 23 | - овощи | тонн | **10,9** | **11,5** |   |
|  | *Поголовье скота (все категории хозяйств)* |   |  |  |   |
|  24 | - крупный рогатый скот, в том числе | голов | **5424** | **5525** |  |
| 25 | - коров | голов | **1918** | **1981** |   |
| 26 | - овцы и козы | голов | **6099** | **6593** |   |
| 27 | - лошади | голов | **1543** | **1647** |   |
| 28 | - северный олени | голов | **52** | **54** |   |
| 29 | - верблюды | голов | **-** | **-** |   |
| 30 | - птица | голов | **-** | **-** |   |
| 31 | Заготовка кормов | тонн | **3740** | **5132** |  |
|  | *Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий* | млн. руб. | **2,9** | **2,65** |   |
| 32 | в том числе: продукция растениеводства | млн. руб. | **0,5** | **0,4** |   |
| 33 |  продукция животноводства | млн. руб. | **2,4** | **2,25** |   |
|   | **Промышленность** |   |  |  |   |
| 34 | Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям и организациям | тыс. руб. | **-** | **-** |  |
|   | *Произведено продукции в натуральном выражении* |   |  |  |   |
| 35 | - пиломатериал | куб.м. | **3350** | **3055** |   |
| 36 | - хлеб и хлебобулочные изделия | тн. | **92,9** | **96,4** |   |
| 37 | - кондитерские изделия | тн. | **-** | **-** |   |
| 38 | - уголь | тыс. тн. | **-** | **-** |   |
| 39 | - теплоэнергия (дрова) м3 | Куб. метров | **9800** | **10500** |  |
|   | **Строительство** |   |  |  |   |
| 40 | Площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя | кв.м | **15,2** | **15,3** |   |
| 41 | Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец года | единиц | **25** | **19** |   |
| 42 | Ввод жилья | кв.м. | **149** | **550** |  При плане 650 кв. м.  |
|  | **Количество государственных (муниципальных) учреждений, здания которых требуют капитального ремонта** | **ед.** |  |  |   |
|  |  в том числе |  |  |  |   |
| 43  | - дневных общеобразовательных учреждений |   | **1** | **1** |   |
| 44 | - дошкольных учреждений |   | **-** | **-** |   |
| 45 | - учреждений здравоохранения |   | **1** | **-** |   |
| 46 | - учреждений культуры |   | **2** | **2** |   |
| 47 | - учреждений спорта |   | **-** | **-** |   |
|  | **Количество государственных (муниципальных) учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии (в отчете КПСЭР отметить какие)** |  **ед.** |  |  |   |
|   |  в том числе |   |  |  |   |
| 48 | - дневных общеобразовательных учреждений |   | **-** | **-** |   |
| 49 | - дошкольных учреждений |   | **-** | **-** |   |
| 50 | - учреждений здравоохранения |   | **-** | **-** |   |
| 51 | - учреждений культуры |   | **-** | **-** |   |
| 52 | - учреждений спорта |   | **-** | **-** |   |
|   | **Связь** |   |  |  |   |
| 53 | Количество номеров фиксированной телефонной связи, из них | ед. |  |  |   |
| 54 | - используемые населением | ед. | - | **-** |   |
| 55 | - не используемые  | ед. | - | **-** |   |
| 56 | Наличие операторов сотовой связи | Билайн, Мегафон, МТС, Йота, Теле-2 | 4 | **5** |   |
| 57 | Наличие основных каналов телевидения |   | 20 | **20** |  |
|   | **Дорожное хозяйство** |   |  |  |   |
| 58 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км. | **716** | **720** |   |
| 59 |  из них имеющие твердое покрытие | км. | **-** | **-** |   |
| 60 | Доля дорог местного значения, не отвечающая нормативным требованиям | % | **98,9** | **98,9** |   |
|   | **Предпринимательство** |   |  |  |   |
| 61 | Количество субъектов малого предпринимательства | ед. | **60** | **58** |  |
|   |  в том числе в сфере |   |  |  |   |
| 62 | - сельского хозяйства | ед. | **31** | **27** |   |
| 63 | - промышленности | ед. |  |  |   |
| 64 | - торговли | ед. | **15** | **15** |   |
| 65 | - оказания услуг по перевозке пассажиров | ед. | **2** | **2** |  |
| 66 | - жилищно-коммунального хозяйства | ед. | **-** | **-** |   |
| 67 | - строительства | ед. | **7** | **7** |   |
| 68 | - прочие | ед. | **11** | **11** |   |
| 69 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | **69437,0** | **78521,0** |   |
| 70  | Оборот общественного питания | тыс. руб. | **450** | **610** |   |
| 71 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | **1975,2** | **1929,5** |   |
| 72 | Расходы местного бюджета на поддержку и развитие малого предпринимательства | тыс. руб. | **143** | **100** |   |
|   | **Образование** |   |  |  |  |
| 73 | Количество дошкольных учреждений (ДУ) | ед. | **1** | **1** |   |
|  |  в них мест по нормативу | чел. | **118** | **118** |   |
| 74 | Численность детей, посещающих ДУ | чел. | **120** | **120** |   |
| 75 | Численность детей дошкольного возраста | чел. | **120** | **120** |   |
| 76 | Количество школ | ед. | **1** | **1** |   |
|  |  в них мест по нормативу | чел. |  |  |   |
| 77 | Количество учащихся | чел. | **355** | **351** |   |
| 78 | Количество учителей | чел. | **41** | **41** |   |
| 79 | Наполняемость классов | чел. | **17** | **17** |   |
|   | в городской местности |   |  |  |   |
|   | в сельской местности |   |  |  |   |
| 80 | Расходы местного бюджета на реализацию ПНП "Образование" | тыс. руб. | **231,163** | **231,163** |   |
|   | **Преступность** |   |  |  |   |
| 81 | Количество преступлений | ед. | **12** | **12** |   |
| 82 |  в т.ч. среди несовершеннолетних  | ед. | **-** | **-** |   |
| 83 | Количество школьных инспекторов (лиц, занимающихся профилактикой детской преступности) | ед. | **1** | **1** |   |
|   | **Здравоохранение** |   |  |  |   |
| 84 | Количество учреждений здравоохранения | ед. | **3** | **3** |   |
| 85 |  из них ФАПы | ед. | **2** | **2** |   |
| 86 | Наличие врача общей практики, прошедшего обучение | ед. | **4** | **4** |   |
| 87 | Количество коек, из них | ед. | **20** | **20** |   |
| 88 |  - круглосуточного пребывания | ед. | **15** | **15** |   |
| 89 |  - дневного пребывания | ед. | **5** | **5** |   |
| 90 | Среднегодовая занятость коек  | дни |  |  |   |
| 91 | Количество аптек и аптечных пунктов | ед. | **1** | **1** |   |
| 92 | Количество врачей | чел. | **8** | **7** |   |
| 93 | Количество среднего медперсонала | чел. | **24** | **25** |   |
| 94 | Расходы местного бюджета на реализацию ПНП "Здоровье" | тыс. руб. | **437,4** | **437,4** |   |
|   | **Заболеваемость** |   |  |  |   |
| 95 | Общая заболеваемость | чел | **981** | **981** |   |
| 96 | Заболеваемость туберкулезом  | чел | **29** | **29** |   |
| 97 | Заболеваемость сифилисом | чел | **9** | **8** |   |
| 98 | Заболеваемость алкоголизмом | чел | **-** | **-** |  Нет врача нарколога |
| 99 | Заболеваемость наркоманией | чел | **-** | **-** |
| 100 | Охват населения флюрообследованием | % | **84** | **78** |   |
| 101 | Диспансеризация работающего населения | % | **86** | **90** |   |
|   | **Культура** |   |  |  |   |
| 102 | Количество учреждений культуры | ед. | **3** | **3** |   |
| 103 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | **84** | **84** |   |
|   | **Спорт** |   |  |  |  |
| 104 | Количество спортивных учреждений | ед. | **0** | **0** |  |
| 105 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | **0** | **0** |  |
|  | **Финансы** |   |  |  |  |
| 106 | Доходы местного бюджета, в том числе  | тыс. руб. | **92 371,8** | **92091,7** |   |
| 107 | - налоговые | тыс. руб. | **11 764,0** | **9968,7** |   |
| 108 | - неналоговые | тыс. руб. | **366,0** | **360** |   |
| 109 | Недоимка на конец отчетного периода (в отчете КПСЭР отразить крупных недоимщиков) | тыс. руб. |  |  |   |
| 110 | Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах местного бюджета | % | **24,1** | **10,8** |   |
| 111 | Расходы местного бюджета | тыс. руб. | **100 977,8** | **100794,3** |   |
| 112 | Исполнение бюджета (дефицит "-", профицит "+") | тыс. руб. | **-7348,0** | **-8702,6** |   |
| 113 | Прогнозный фонд оплаты труда учреждений и организаций находящихся на территории | тыс. руб. | **28,619** | **24,4** |   |
| 114 | **Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования** | млн.руб. в ценах соответствующих лет | **41,5** | **4,2** |   |