Межмуниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Тере-Хольском кожууне на 2022-2024 гг.»

Кунгуртуг – 2021 год.

МЕРОПРИЯТИЯ

целевой программы профилактики правонарушений в Тере-Хольском кожууне на 2022-2024 года.

| № п/п | Мероприятия |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |  | Финансирование по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Организационные меры правового урегулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | На основе анализа оперативной обстановки ежеквартально разрабатывать и реализовать по каждому поселению (Шынаанский, Эми, Каргы, Балыктыг) дополнительные мероприятия по профилактике преступлений |  |  |  | 2022-2024 г.г. | ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский», сумоны |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработать и принять кожуунную программу по борьбе с имущественными преступлениями на 2022 -2024 г. |  |  |  | Декабрь 2021 Декабрь 2022 | Секретарь межведомственной комиссии по профилактике правонарушений администрации Тере-Хольского кожууна, ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский» |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработать и принять кожуунную программу содействия трудовой занятости и социальной реабилитации освобожденных из мест лишения свободы |  |  |  | 1 квартал 2022 | ЦЗН, администрация Тере-Хольского кожууна, ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский» |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проводить юридические консультации, лекции, семинаров просветительского и профилактического характера: в МБОУ СОШ с. Кунгуртуг, МАУ ДОД ДШИ, МБУК СДК им.Дудуп М.Д. |  |  |  | По отдельному графику | ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский», администрации (Шынаанский, Каргы,Эми) |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| - Меры борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на личную собственность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Провести общекожууные профилактические операции «Быт», «Рецидив», «Суррогат», «Жилой сектор», «Дебошир (ГСМ)» |  |  |  | 2022-2024 гг. | ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский», УИИ, администрации поселений |  | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
| 2.2 | В связи с подготовкой и с проведением мероприятий праздника животноводства «Наадым» на территории Тере-Хольского кожууна составить план-расчет сил средств, задействованных групп с целью не допущения тяжких и особо тяжких преступлений на территории района (ГСМ). |  |  |  | 2022-2024 гг. | ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский», администрация Тере-Хольского кожууна |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 2.3 | В связи с подготовкой и проведением мероприятий праздника в аржаанах Бояй и Тарыс составить план-расчет сил и средств, задействованных групп с целью не допущения тяжких и особо тяжких преступлений на территории района (ГСМ) |  |  |  | 2022-2024 гг. | ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский», Администрация Тере-Хольского кожууна |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 32,0 |
| - Предупреждение террористических актов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Организация работы по дополнительному оснащению и эксплуатации культурно-зрелищных учреждений, магазинов, улиц, пожарно-охранной сигнализацией, системами видеонаблюдения |  | 2022-2024 гг. |  |  | Администрация сельского поселения сумона Шынаанский ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский» | Средства собственников, учреждений |  |  |  |
| 3.2 |  | Разработка и осуществление дополнительного комплекса мер по антитеррористической защищенности объектов на территории Тере-Хольского кожууна, |  | 2022-2024 гг. |  |  | Администрация Тере-Хольского кожууна, ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| - Организация и профилактическая работа, материальное и финансовое обеспечение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Оказание помощи в проведении на территории кожууна комплексных профилактических операций «Подросток», «Внимание-дети!», «Рецидив», «Условник», « «Суррогат», «Автомобиль», «Кайгал», операции по борьбе с распространением спирта, спиртосодержащей жидкости, контрафактной продукции | По отдельному графику |  |  | Местные органы самоуправления, части ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский». | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 4.2 |  |  | Проведение смотров, конкурсов: «Лучшая народная дружина в сфере охраны общественного порядка», «Лучший народный дружинник» . | По отдельному графику |  |  | Администрация Тере-Хольского кожууна, ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский». | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| 4.3 |  |  | Создание отрядов «Юный друг полиции» и оказание финансовой помощи для принятия участия ежегодного слета ЮДП. | По отдельному графику |  |  | Администрация Тере-Хольского кожууна, ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский». | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 4.4 |  |  | Оснащение рабочих мест участковых уполномоченных полиции на административных участках компьютерной техникой, расходными материалами. | 2022-2024 г.г. |  |  | Администрация Тере-Хольского кожууна, ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 4.5 |  |  | В целях реализации комплексной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Тере-Хольском кожууне на 2019-2022 года» установить перед МОУ СОШ № с.Кунгуртуг дорожные знаки. | 2022-2024 г.г. |  |  | Администрация Тере-Хольского кожууна, администрация сельского поселения Шынаанский. | В соответствии с программой «Обеспечение безопасности дорожного движения в Тере-Хольском кожууне на 2021-2023 года |  |  |  |
| 4.6 |  |  | Обеспечение сотрудников ПП №9 МО МВД РФ «Кызылский» измерителем скоростей. | 2022-2024 г.г. |  |  | Администрация кожууна |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  | Оказание финансовой помощи на приобретение автозапчастей УУП ПП№9 МО МВД РФ «Кызылский». | 2022-2024 г.г. |  |  | Администрация кожууна | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 4.8 |  |  | Поощрение и материальное стимулирование граждан за активное участие в охране общественного порядка | 2022-2024 г.г. |  |  | Администрация кожууна | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 150,0 |
|  |  |  | Обеспечение ГСМ | 2022-2024 г.г. |  |  | Администрация кожууна | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Итого по годам: |  |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 480,0 |
|  |  |  | Всего: |  |  |  |  | 1020,0 |  |  |  |