**ОТЧЕТ**

**по исполнению мероприятий реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы – Председателя Правительства**

**Республики Тыва**

По исполнению поручений, предусмотренных в постановлении Правительства Республики Тыва №418 от 26.09.2016 «Об утверждении плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы – Председателя Правительства Республики Тыва» администрацией Тере-Хольского кожууна были приняты для исполнения **5** наказов, из них:

не исполнен - **1**,

исполнение идет в 2018 г. - **1**,

на контроле находятся 3 долгосрочных наказа. Из них:

исполнение в 2019 г. **- 1**,

исполнение до 2020 г. **- 1**,

исполнение в 2023 г. - **1**.

1. **Не исполнен**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание предложения** | **ФИО****обратившегося,****организация,****предприятие** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные****за исполнение** | **Исполнение** |
|  | О строительстве грунтовой автомобильной дороги Сизим – Кунгуртуг протяженностью 150 км | Монгуш О.А. –председатель администрации Тере-Холь-ского кожууна | изучить возможность и внести предложение о строительстве грунтовой автомобильной дороги Сизим – Кунгуртуг протяженностью 150 км в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы» | окт.2016  | Миндортранс, администрация Тере-Холь-ского кожууна (по согласованию) | **Не исполнено.**Данный вопрос проработан Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва и в связи с ограниченными финансовыми возможностями дорожного фонда не включен в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2-19 годы».Дорожным фондом ежегодно проводятся мероприятия по содержанию автозимника. |

1. **Исполнение идёт в 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание предложения** | **ФИО****обратившегося,****организация,****предприятие** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные****за исполнение** | **Исполнение** |
|  | О приобретении двух трансформаторов и замене линии электропередачи в с. Кунгуртуг | Сундуй А.И. – руководитель МУП по жилищному и коммунальному хозяйству Тере-Холь-ского кожууна | внести предложение о приобретении двух трансформаторов и замене линии электропередачи в с. Кунгуртуг в рамках государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики Республики Тыва на 2014-2020 годы» | октябрь 2016 г. | Минтопэнерго, администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) | **В исполнении в 2018 г.**Выполнение работ по реконструкции линий электропередач с. Кунгуртуг по состоянию на 1 октября 2018 г. Установлены 25 единиц опор с железобетонными пасынками 10кВ и натянуто 3км. алюминиевого провода А-50; установлены 60 единиц деревянных опор 0,4 кВ и натянуты провода СИП-35 длиной 1,2 км. На стадии выполнения находятся работы по натяжке провода и установки трансформаторных подстанций.Финансовые средства были предусмотрены и включены в бюджет 2017 году. |

1. **исполнение запланировано в 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание предложения** | **ФИО****обратившегося,****организация,****предприятие** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные****за исполнение** | **Исполнение** |
|  | О проведении капитального ремонта стационарного здания ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская ЦКБ» | Кунчун А.А. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская ЦКБ» | внести предложение о проведении капитального ремонта стационарного здания ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская ЦКБ» в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы» | октябрь 2016 г. | Минздрав, администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) | **Исполнение в 2019г.** В 2017 году было включено в ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности» в 2018 году на 7030,7 тыс. рублей. ПСД имеется.Министерство здравоохранения Республик Тыва планирует включить капитальный ремонт стационарного здания ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» повторно включить в ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности» на 2019 год. |

1. **Исполнение запланировано до 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание предложения** | **ФИО****обратившегося,****организация,****предприятие** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные****за исполнение** | **Исполнение** |
|  | О строительстве детского сада на 90 мест или объекта «Детский сад на 90 мест + начальная школа на 80 школьников» | Сандак Р.Б. –заведующий МБДОУ «Детский сад «Хунчугеш» | изучить возможность и внести предложение о строительстве нового детского сада на 90 мест или объекта «Детский сад на 90 мест + начальная школа на 80 школьников» в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки Республики Тыва на 2014-2020 годы» | октябрь 2016 г. | Минстрой, администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) | **Исполнение до 2020г.** Вопрос проработан Министерством образования и науки Республики Тыва. Строительство детского сада в с. Кунгуртуг включено в перечень («дорожная карта») объектов строительства в рамках модернизации системы дошкольного образования на 2016-2020 годы, государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки в Республике Тыва на 2014-2025 годы», утвержденного Постановления Правительства Республики Тыва от 20.10.2016 г. №457. |

1. **Исполнение запланировано в 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание предложения** | **ФИО****обратившегося,****организация,****предприятие** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные****за исполнение** | **Исполнение** |
|  | О строительстве общеобразовательной школы в с.Кунгуртуг на 350 мест | Найдан Ч.Х. - директор МБОУ СОШ с.Кунгуртуг | изучить возможность и внести предложение о строительстве общеобразовательной школы в с. Кунгуртуг на 350 мест в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки Республики Тыва на 2014 – 2020 годы» |  октябрь 2016 г. | Минобрнауки, администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) | **Исполнение в 2023г.** Предусмотрено строительство комплекса «Школа – Детский сад» на 160 мест в 2023 году по программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях», утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 г. №2145-р. |