

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОНУ

ТЕРЕ-Хол КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫ

**КОЛЛЕГИЯ доктаалЫ**

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Тере-Хольский КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

**постановление КОЛЛЕГИИ**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. с. Кунгуртуг № \_\_\_\_

**«Об итогах исполнения комплексной программы**

**социально-экономического развития (КПСЭР) Тере-Хольского кожууна**

**за 9 месяцев 2019 года»**

В соответствии с Уставом муниципального образования «Тере-Хольский кожуун Республики Тыва», Администрация Тере-Хольского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять к сведению информацию исполняющего обязанности заместителя председателя администрации Тере-Хольского кожууна по экономике и предпринимательству Ховалыг Т.С. «Об исполнения комплексной программы социально-экономического развития Тере-Хольского кожууна (КПСЭР) за 9 месяцев 2019 года» (приложение 1);

2. По итогам работы за 2019 год разработать проект постановления администрации Тере-Хольского кожууна «Об утверждении плана мероприятий администрации Тере-Хольского кожууна о дополнительных мерах по улучшению показателей социально-экономического развития Тере-Хольского кожууна по итогам исполнения КПСЭР за 9 месяцев 2019 года»;

3. Назначить и.о. заместителя председателя Тере-Хольского кожууна по экономике и предпринимательству Ховалыг Т.С., докладчиком при рассмотрении в Хурале представителей Тере-Хольского кожууна.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. председателя администрации

Тере-Хольского кожууна А.Х. Чалан-оол

Утверждена приказом Министерства

экономики Республики Тыва

от 26 января 2011 года № 7

Форма квартального отчёта

Об итогах

исполнения Комплексной программы социально- экономического развития Администрации Тере-Хольского кожууна Республики Тыва

за 9 месяцев 2019 года.

отчётный период

1. Основные направления

социально-экономического развития

Тере-Хольского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 2019 года.

**1. Демографическая ситуация**

В социально-демографическом паспорте кожууна население на 01.10.2019г. составляет 2161 человек, по статистике 1956 человек. Естественный прирост населения за 9 месяцев 2019 года составил + 23 человек. Рождаемость населения за 9 месяцев составила 42 родившихся, по сравнению аналогичный показатель прошлого 2018 года составил 42 родившихся.

За 9 мес. 2019 г. в кожуун прибыло 29 человек, выбыло за его пределы – 31 человек. Миграционная прибыль составила + 2 (прибыль) человек. Смертность населения за 9 мес. 2019 г. составила 17 случаев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2018 года (далее – АППГ) – 18 случаев. Наблюдается снижение смертности по сравнению АППГ на 1 случай или на 1,6%. В структуре причин смерти ведущее место занимает смертность от болезней *системы кровообращения, травм*. Коэффициент смертности составляет 11,9 по сравнению с АППГ данный показатель составлял 18,4. Коэффициент рождаемости составляет 29,5, по сравнению с АППГ данный показатель составлял 36.

За 9 мес. 2019 г. показатель регистрируемых браков составил 15, по сравнению АППГ данный показатель составлял 10 случаев. Показатель расторжения браков не зарегистрировано, по сравнению АППГ показатель разводов составлял 1 случай (9месяцев 2018 года).

В целом по Тере-Хольскому кожууну наблюдается естественный и миграционный рост по сравнению с предыдущим 2016 годом.

## 2. Развитие сельскохозяйственного производства

## и перерабатывающей промышленности

На выполнение мероприятий Комплексной программы «Развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности» за отчётный период в данной сфере за счёт источников финансирования было израсходовано 6227,0 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета 2420,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 207,0 тыс. рублей, собственные средства 240,0 тыс. рублей из них:

- приобретение ГСМ (дизельного топлива) участникам Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» на общую сумму 83,0 тыс. рублей;

*Таблица №1*

Финансирование мероприятий Комплексной программы по развитию сельскохозяйственного производства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сумма в  тыс. руб. | Источник средств |
|  | *Субсидии на поддержку начинающих фермеров по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 г», ГП «Кыштаг для молодой семьи» 4 начинающих фермера:*  *1. КФХ Бараан Буян Валерьевич;*  *2. КФХ Салчак Чинчи Мергеновна;*  *3. КФХ Сармыгыр Сайдаш Сергеевич;*  *4.КФХ Хуужугур Шолбан Байыр-оолович* | *630,0*  *630,0*  *630,0*  *630,0* | *Федеральный бюджет*  *Республиканский бюджет* |
|  | *Заемные средства на реализацию Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи»*  *1. КФХ Бараан Буян Валерьевич;*  *2. КФХ Салчак Чинчи Мергеновна;*  *3. КФХ Сармыгыр Сайдаш Сергеевич;*  *4.КФХ Хуужугур Шолбан Байыр-оолович* | *700,0*  *700,0*  *700,0*  *700,0* | *Заемные средства АО Народный банк РТ* |
|  | *Собственные средства участников на реализацию Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи»*  *1. КФХ Бараан Буян Валерьевич;*  *2. КФХ Салчак Чинчи Мергеновна;*  *3. КФХ Сармыгыр Сайдаш Сергеевич;*  *4.КФХ Хуужугур Шолбан Байыр-оолович* | *70,0*  *70,0*  *70,0*  *70,0* | *Собственные средства* |
|  | **Всего** | **5600,0** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

курсивным шрифтом предлагается примерное оформление отчёта

На реализацию Губернаторского проекта «Корова кормилица» из республиканского бюджета было выделено 280,0 тыс. рублей на покупку малообеспеченным семьям коровы с теленком проектной стоимостью 35 тыс. рублей на каждого участника (всего участников на 2017 год – 8).

По состоянии 01.10.2019 функционирует СПК «Балыктыг», 18 КФХ, 89 чабанский стоянок, где проживают 113 домохозяйств, 488 ЛПХ.

Для успешного проведения зимовки скота в кожууне Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва установлен план заготовки грубых кормов в объеме – 3150 тонн, заготовлено 3386 тонн, в том числе СПК -230 тонн, при плане 230 тонн, КФХ- 923 тонн, при плане 920 тонн, населения – 2233 тонн (в 2017 году – 1380 тонн). План заготовки кормов выполнен на 102%, Резерва грубых кормов не имеется. По сравнению с прошлым 2017 годом объем заготовки грубых кормов увеличилась 2,4 раза или 3386 тонн.

По состоянию 01.10.2019 года в Тере-Хольском кожууне во всех категориях хозяйств имеется всего:

КРС- 5110 голов, в т.ч. коровы – 1640 голов, (в 2018 году – 4884 голов) рост на 15,8 %;

МРС – 5885 голов, в. т.ч. овцематки – 2733 голов (в 2018 году – 5387 голов) рост на 4,1%;

лошади – 2747 голов, в. т.ч. конематки – 1186 голов (в 2018 году – 2015 голов) рост на 31%;

яки – 773 голов, в т.ч. якоматки – 421 голов (в 2018 году – 513 голов) рост на 46%;

За счет реализации Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» в кожуун из других хозяйств (2-х хозяйств по 200 голов овцематок) прибыло 400 голов мелкого рогатого скота (МРС).

По итогам 9 месяцев 2018 года наблюдается рост поголовья всех видов скота по сравнению с предыдущими годами.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, по предварительным расчетам, составил 75,3 млн. рублей.

Хозяйствами всех категорий за 9 мес. 2019 г. всего произведено мяса 270 тонн, при плане 270 тонн, из них реализованный объем мяса на рынке составляет 43,1 тонн, молока надоено 890 тонны, при плане 920 тонн, настриг шерсти 6 тонн, при плане 6 тонн.

Согласно потребительской корзине на 2019 год потребность в мясе на душу населения за 1 год составляет:

- трудоспособного населения 58,6 кг;

- пенсионеров 54кг;

- детей 44 кг.

Исходя из численности населения кожууна 2161 человек, общая потребность в мясопродуктах согласно потребительской корзине составляет 115,5 тонн за 1 год или 86,6 тонн за 9 месяцев. Реализованный объем мяса за 9 месяцев 2017 года составляет 43,1 тонн мяса, что составляет 49,7% от общей потребности населения в мясопродуктах.

Годовой объем производства картофеля составляет 55 тонн, что выше планового производства картофеля в 2017 г. – 51 тонны или на 7,8%. Средняя урожайность оставила 100 центнеров с 1 гектара. Годовой объем производства овощей 10,5 тонн, в 2016 г. – 10,4 тонны, что выше производства 2016 года на 1%. В связи с суровыми климатическими условиями овощеводство развито слабо, картофель и овощи завозятся из других населенных пунктов Республики Тыва.

В целях развития огородничества в кожууне, за счет местного бюджета Тере-Хольского кожууна израсходовано 78,0 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение семенного картофеля – 35 тыс. рублей;

- найм 2-х тракторов МТЗ-82 – 15 тыс. рублей;

- затраты на ГСМ (800 литров) – 28,0 тыс. рублей.

*Таблица №2*

## Количество организаций сельскохозяйственного производства

## и перерабатывающей промышленности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовая форма организации | Зарегистрировано, всего | в т.ч. зарегистрировано за отчётный период | Из числа всех зарегистрированных | |
| приступили к работе | не приступили к работе |
| *Сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) «Балыктыг»* | 1 | - | - | - |
| *Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПК)* | - | - | - | - |
| *Муниципальные унитарные предприятия (МУП)* | - | - | - | - |
| *Государственные унитарные предприятия (ГУП)* | - | - | - | - |
| *Аратско-крестьянские хозяйства (АКХ)* |  |  |  |  |
| *Фермерско-крестьянские хозяйства (КФХ)* | 18 | 5 | 14 | 0 |
| **Итого** | 19 | 5 | 14 | 0 |

**3. Развитие промышленности строительных материалов**

На выполнение мероприятий Комплексной программы «Развитие промышленности строительных материалов» за отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 790,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 0 тыс. рублей, местного бюджета 310,0 тыс. рублей, собственные средства предпринимателей 480 тыс. рублей.

Общий объем производства пиломатериалов за 9 месяцев 2019 года составил 3255 куб.м., в том числе на:

- строительство кошар и домов участниками Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» - 1200 куб.м.;

- строительство муниципальной бани – 50 куб.м.;

- ремонт мостов через реку Кунгуртуг – 150 куб. м.

- строительство индивидуального жилья и сельскохозяйственных построек населением – 1900 куб. м.

Количество организаций производства строительных материалов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовая форма организации | Зарегистрировано, всего | в т.ч. зарегистрировано за отчётный период | Из числа всех зарегистрированных | |
| приступили к работе | не приступили к работе |
| *Пилорамы* | *7* | *1* | *1* | *0* |
| *Цех по производству бетонных блоков* | 1 | 1 | 1 | 0 |
| *Цех по производству извести* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *…* |  |  |  |  |
| **Итого** | *8* | *2* | *2* | 0 |

По итогам 9 месяцев 2019 года наблюдается незначительный рост производства строительных материалов (пиломатериалов) по сравнению с 2017 годом.

**4. Развитие производственной инфраструктуры**

На выполнение мероприятий Комплексной программы «Развитие производственной инфраструктуры» за отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования (местного бюджета) было израсходовано 40,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 40,0 тыс. рублей (ИП Монгуш О.Д. строительные материалы на сумму 40,0 тыс. рублей).

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий за 9 месяцев 2017 года составил 96,4 тонн. За аналогичный период 2016 года выпуск составлял 69 тонн. Рост обеспечен за счет открытия второй пекарни в с.Кунгуртуг ИП Найдан Аржааны Викторовны.

За 9 мес. 2018 г. промышленными предприятиями кожууна (включая объем продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями) отгружено продукции на сумму 2150,0 тыс.руб., с ростом в действующих ценах на 2,9% (2016 г. – 2089,2 тыс.руб.) Объем прогнозных показателей за 2017 г. – 2100 тыс.руб. выполнен с ростом на 102,3%.

Промышленность представлена отраслями: пищевые, строительные.

Пищевой промышленностью выпущено продукции за 9 месяцев 2019 г. на сумму 1840,0 тыс.руб., в 2018 г. – 1781,4 тыс.руб. Объем прогнозных показателей (1800,0 тыс. рублей) выполнен с ростом на 102,2%

*Таблица №5*

Организации, занятые пищевым производством

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовая форма организации | Зарегистрировано, всего | в т.ч. зарегистрировано за отчётный период | Из числа всех зарегистрированных | |
| приступили к работе | не приступили к работе |
| *Пекарни* | *2* | *-* | *-* | *-* |
| **Итого** | *2* | - | *-* | - |

**5. Строительство и ремонт дорог, транспорт и связь**

За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 3500,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 168,8 тыс. рублей (расходы на содержание «Интернет»). За счет средств Дорожного фонда РФ в местный бюджет поступили финансовые средства в сумме 3251,0 тыс. рублей на финансирование мероприятий по ремонту автодороги улицы Кыргыс Чамзырын в селе Кунгуртуг – 3 км – сумма госконтракта 1799,9 тыс. рублей, строительство 2-х деревянных мостов через реку Кунгуртуг в черте села Кунгуртуг), мероприятия по установке 20 шт. диодно-энергосберегающих ламп освещения на автомобильных дорогах улиц в с.Кунгуртуг.

Общая длина автомобильных дорог общего пользования местного значения равна 326 км., в том числе с асфальтовым покрытием равна 0 км., грунтовой – 326 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 0% из них все участки автомобильных на территории Тере-Хольского кожууна не отвечает нормативным требованиям. Содержанием автодорог местного значения занимается предприятие Артель старателей «Ойна», по содержанию автозимника Сизим-Кунгуртуг – ИП Юрков Василий Лаврентьевич.

Транспортным обслуживанием населения кожууна занимаются частные перевозчики, которые не имеют лицензии (свидетельства) на перевозку пассажиров и товаров, в связи с отсутствием зарегистрированной официальной автомобильной дороги, соединяющее районный центр с.Кунгуртуг со столицей Республики Тыва г. Кызылом и другими населенными пунктами.

В селе Кунгуртуг имеется всего 6 улиц с общей протяженностью 27,8 км., в том числе приведено в соответствие за 9 месяцев 2019 года – 3 км. автодорог.

**6. Строительство и реконструкция жилья и социальных объектов**

Согласно заключенному соглашению в 2019 году между Администрацией Тере-Хольского кожууна и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» были получены социальные выплаты по улучшению жилищных условий гражданам, молодым семьям и специалистам на 4 семьи на общую сумму 805,3 тыс. рублей, также заключено соглашение с Министерством строительства и модернизации коммунального хозяйства РТ по государственной программе «Жилище» подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» поддержке по улучшению жилищных условий гражданам, молодым семьям и специалистам на 15 семей на общую сумму 9848,0 тыс. рублей. Общая площадь составляет: 750 кв.м по линии Министерства строительства РТ.

*Таблица №7*

Финансирование мероприятий Комплексной программы

в сфере строительства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сумма, в тыс. руб. | Источник средств |
| 1 | *По Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий»*  *1. Граждане: Буярай Яна Анатольевна*  *2. Молодые специалисты: Хертек Чечек Александровна*  *3. Сармыгыр Азияна Евгеньевна*  *4. Хертек Алдынай Мергеновна* | *410,14*  *92,66*  *210,0*  *Всего: 712,8*  *94,66*  *42,54*  *190,0*  *Всего: 327,2*  *561,0*  *614,2* | *Федеральный бюджет*  *Республиканский бюджет*  *Местный бюджет*  *Федеральный бюджет*  *Республиканский бюджет*  *Местный бюджет* |
|  | **Всего** |  |  |

За 9 мес.2019 г. введено жилья 321 кв.м., что составляет 52 % исполнения плана годового показателя на 2018 год (237 кв.м).

Администрацией Тере-Хольского кожууна были проделаны следующие работы:

- установлены 200 светодиодных ламп уличной дорожной сети;

- ремонт 2-х мостов через реку Кунгуртуг (исполнитель ИП Танзыр Е.В.);

- строительство пристройки к зданию начальной школы теплых санитарных узлов (тёплые туалеты) на сумму 560,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» были построены:

- кошары (9х30 м.) – 4 единицы;

- дом (6х6 м) – 4 единицы.

**7. Жилищно-коммунальное хозяйство**

За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 14 486 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 8,9 тыс. рублей.

*Таблица №8*

Финансирование мероприятий Комплексной программы по жилищно-коммунальному хозяйству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сумма в тыс. руб. | Источник средств |
| 1 | *Предоставление субсидии на возмещение убытков* | *1 300* | *Республиканский бюджет* |
| 2 | *Выработка электроэнергии* | *14 486* | *Республиканский бюджет* |
|  | Всего | *15 786* |  |

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за 9 мес. 2019 г. составляет 1050 тыс.руб. Общая задолженность потребителей по ЖКУ на 01.10.2017 г. составляет 2500,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность МУП ЖКХ составляет 1450, 0 тыс.руб. (заработная плата, налоги, дизтопливо).

1. **Имущественные и земельные отношения.**

По состоянию на 01.10.2019 г. в реестре муниципального имущества кожууна числится 2 муниципальное предприятие и 12 учреждений.

Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в т.ч. от продажи и сдачи в аренду имущества, составляет 18,4 тыс. рублей.

Оформлено документов на право пользования (собственности) земельными участками на территории кожууна за 2018 год 1 участков, на общую площадь 664 га.

В местный бюджет от аренды земельных участков за отчетный период поступило 143,0 тыс. рублей, что больше более чем в 10 раз.

За 9 мес. 2019 г. заключено:

- договоров аренды земельных участков – 20;

- договоров купли-продажи земельных участков – 2.

ООО НИИ «Земля и Город» разработан проект схемы территориального планирования Тере-Хольского кожууна. Данная работа состоит из 5 этапов.

Администрацией Тере-Хольского кожууна совместно с ООО Геопрофи и ООО «Кадастровые инженеры» завершена работа по разработке генеральных планов, а также разработка и приведение в соответствие правил землепользования и застройки (ПЗЗ) всех 4- сумонов Тере-Хольского кожууна.

**9. Здравоохранение**

За отчетный период в данной сфере за счет всех источников финансирования было израсходовано 14867,8 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 109,0 тыс. рублей. Объем выполняемых работ за 9 месяцев 2017 года составляет 14566,6 тыс. руб., из них по круглосуточному стационару – 7 069,7 тыс.руб., по амбулаторно-поликлинической помощи – 5847,8 тыс.руб., по дневному стационару – 405,8 тыс.руб., ФАПы – 0 тыс.руб., по скорой медицинский помощи – 1342,3 тыс.руб.

*Таблица № 9*

Финансирование мероприятий Комплексной программы на реализацию ПНП «Здравоохранение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Сумма**  **в тыс.руб.** | **Источник финансирования** |
| 1. | **На реализацию ПНП «Здравоохранение»**  - денежные выплаты медперсоналу ФАПам, врачам, фельдшерам (акушерам и медсестрам), учреждениям скорой помощи | **0** | Местный бюджет |
| 2. | **-** денежные выплаты врачам терапевтам, педиатрам | **444,5** | Федеральный бюджет |
| 3. | **-** оплата работы по родовым сертификатам | **42,6** | Федеральный бюджет |
| 4. | - дополнительная диспансеризация | **0** | Федеральный бюджет |
| 5. | - дополнительная диспансеризация детей-сирот | **0** | Федеральный бюджет |
|  | **И Т О Г О:** | **487,1** |  |

Смертность лиц трудоспособного возраста в 2019 году составляет 6 человек, по сравнению с 2018 годом снижение на 2 случая (9 мес.2016 г. – 8 чел.)

Общая заболеваемость населения за 9 мес.2019 г. составила 1881 чел. (в сравнении с 9 мес.2018 г. 1852 человек, увеличилась на 1,56 %).

Вместе с тем снизилась заболеваемость сифилисом на 100 % - 1 случай или снижение на 100%. (за 9 мес.2016 г. – заболеваемость составила 2 человека).

Младенческая смертность (от 0 до 1 года) зарегистрировано – 1 случаев (9 мес.2016г. – 1).

В целом по кожууну наблюдается незначительный рост общей заболеваемости по сравнению с прошлым 2018 годом.

Администрацией Тере-Хольского кожууна был разработан бизнес-план «Открытие частного аптечного пункта в с.Кунгуртуг», инициатором данного проекта является ИП Дыгый-оол С.К. Данный проект был защищен в межведомственной комиссии Республики Тыва по развитию предпринимательства под председательством министра экономики РТ Е.В. Каратаевой. Из местного бюджета было профинансировано 50 тыс. рублей для поддержки начинающего предпринимателя в области медицины и фармакологии.

1. **Образование**

В Тере-Хольском кожууне функционирует 1 общеобразовательное учреждение, 1 учреждение дошкольного образования, 1 учреждение дополнительного образования. На начало 2019-2020 учебного года в кожууне функционирует одна дневная общеобразовательная школа с охватом 350 учащихся в 17 класс - комплектах, согласно ОО-1. По сравнению с прошлым учебным годом численность учащихся увеличилась на 1 человек.

На дому учащиеся не обучаются. Средняя наполняемость класс – комплектов – 15 учеников.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (учителей) образования составляет – 30,1 тыс.руб.

*Таблица № 10*

Финансирование мероприятий Комплексной программы

на реализацию ПНП «Образование»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Сумма**  **в тыс.руб.** | **Источник финансирования** |
| 1. | Поддержка талантливой молодежи | 0 | Местный бюджет |
| 2. | На внедрение инновационных программ в сфере образования | 0 | Местный бюджет |
| 3. | Выплаты грантов учителям | 0 | Местный бюджет |
| 4. | На укрепление материально-технической базы | 0 | Местный бюджет |
| 5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 131,163 | Федеральный бюджет |
|  | **ИТОГО:** | **131,163** |  |

**11. Культура, спорт и туризм**

За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 632,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 632,5 тыс. рублей. Платные услуги выполнены всего на 63 тыс. рублей, при годовом плане 84 тыс. рублей.

*Таблица №11*

Финансирование мероприятий Комплексной программы сферы культуры, спорта и туризма

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сумма в тыс.руб. | Источник средств |
| 1 | *Шагаа – 2018 г.* | *30,0* | *Местный бюджет* |
| 2 | *Май-1, Май-9 «День Победы»* | *10,0* | *Местный бюджет* |
| 3 | *День защиты детей 1 июня* | *2,5* | *Местный бюджет* |
| 4 | *Оваа дагылгазы* | *50,0* | *Местный бюджет* |
| 5 | *Республиканский Наадым-2018 г.* | *100,0* | *Местный бюджет* |
| 6 | *Кожуунный Наадым-2018 г.* | *130,0* | *Местный бюджет* |
|  |  |  |  |
|  | **Всего** | ***332,5*** |  |

Администрацией Тере-Хольского кожууна завершены работы по строительству пристройки борцовского и тренажерного залов к спортивному залу МБОУ СОШ с.Кунгуртуг. Инвестиции в основной капитал составил 400,0 тыс. рублей.

**12. Рынок труда**

Численность безработных граждан, состоящих на учете, составляет 81 чел. против 89 на начало года. Темп снижения - 8 чел. Из них получают пособие по безработице 62 чел.

Уровень регистрируемой безработицы 5 % (за 6мес.2019 г. составлял 5 %) на том же уровне.

В связи с преобладанием личных подсобных хозяйств значительная часть неработающего населения занимается разведением личного подсобного хозяйства, крестьянско-фермерском хозяйстве.

**13. Бюджет**

**структура доходов, причины невыполнения плана**

За 9 месяцев 2019 года бюджет муниципального района Тере-Хольского кожууна исполнено доходам в общей сумме 92091,7 тыс. рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы на сумму 9968,7 тыс. рублей, что составляет 50,8 процентов при уточненном плане 19633 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение поступлений на 8110,3 тыс. рублей или на 55 %. Снижение поступлений объясняется тем, что в результате поступлений налогов на доходы физических лиц и акцизов 2016 года, в связи с ростом заработной платы бюджетных учреждений и изменением расчета акцизов согласно НК РФ.

Налог на доходы физических лиц за 9 месяцев 2017 года поступило в сумме 5431,9 тыс. рублей или 38,6 процента при уточненном плане 14079 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение на 3837,6 тыс. рублей или на 58,6 %.

Единый налог на вмененный доход поступило в сумме 139,5 тыс. рублей или 37 процент при плане 377 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отклонение в сторону роста на 27,2 процентов или на 52,1 тыс. рублей.

Налог на имущество организаций поступил в сумме 338,2 тыс. рублей при плане 392 тыс. рублей исполнение уточненного плана составляет 86,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост поступлений на 22,4%.

Государственная пошлина поступила в сумме 127,8 тыс. рублей при плане 99 тыс. рублей исполнение уточненного плана составляет 129,1%. В аналогичном периоде прошлого года 184,1 тыс. рублей отмечается отклонение на 44%.

Доходы за аренду земли поступило на 1 тыс. рублей при плане 15 тыс. рублей, что составляет 6,7% в аналогичном периоде прошлого года поступление 12,4 тыс. рублей снижение на 11,4 тыс. рублей объясняется, что договора заключенные с физическими лицами не регистрируется и инвентаризация не проводится специалистом по земельному и имущественному отношению.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 0,6 тыс. рублей при плане 54 тыс. рублей, что составляет 1,1% исполнения.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнено на 74,1 тыс. рублей при уточненном плане 80 тыс. рублей, что составляет 92,7% исполнения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило в сторону снижения на 57%.

**Расходная часть бюджета** за 9 месяцев 2019 год исполнено в сумме 100794,3 тыс. рублей, что составляет 73,8 процентов от утвержденного плана за 2017 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнено с увеличением на 1,1 раза.

Из первоочередных расходов произведено расходы на оплату труда с начислениями 54078,5 тыс. рублей, что составляет 53,6 процентов от общего объема расходов. На коммунальные услуги 92,1 тыс. рублей. (электроэнергия).

В области социальной политики произведено расходы в общей сумме 11413,5 тыс. рублей, при плане 15925,3 тыс. рублей, ежемесячное пособие на детей 1415,3 тыс. рублей, предоставление гражданам субсидий на оплату коммунальных услуг 1222,8 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2178,9 тыс. рублей, ветеранам труда 448,6 тыс. рублей, на строительство жильем молодых семей 585,5 тыс. рублей, на погребении 42,8 тыс. рублей при плане 50 тыс. рублей, по уходу за ребенком неработающим населением 5046,6 тыс. рублей, на выплату компенсацию части родительской платы направлено 320,7 тыс. рублей.

На общегосударственные вопросы профинансировано 9273 тыс. рублей при годовом плане 147024 тыс. рублей. Из них на административную комиссию отправлено 289,7 тыс. рублей.

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты профинансировано 76,6 тыс. рублей. в аналогичном периоде 2016 года поступление 63 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом рост исполнение на 21,6 процентов .

В национальном безопасности и правоохранительной деятельности профинансировано 691,8 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом снижение 1,8 процент.

По разделу «Национальная экономика» направлено 8502,6 тыс. рублей, из них на дорожный фонд 8402,6 тыс. рублей, на поддержку малого и среднего предпринимательства 100 тыс. рублей.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» израсходовано 15942 тыс. рублей на возмещение убытков ДЭС 15942 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом увеличено на 10,3 процент.

На образование профинансировано 44549,8 тыс. рублей, из них дошкольное образование 7637,7 тыс. рублей, общее образование 31889,4 тыс. рублей, на дополнительное образование 4497,8 тыс. рублей и на другие вопросы в области образования 267,3 тыс. рублей, на оздоровление детей профинансировано 257,6 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом рост составляет на 3,1 процентов.

По разделу культура и искусство израсходовано 1614,8 тыс. рублей.

Сельскому поселению из бюджета муниципального района за 1 полугодие финансировано 8470,7 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом рост составляет 16,3 процент.

**14. Развитие предпринимательства**

В кожууне за 9 мес. 2019 г. по данным налоговой службы количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 52, юридических лиц – 1 ед.

В рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития кожууна открыты 3 точки роста:

1) Разрешение части лесов из резервной категории в леса промышленной категории;

2) Доработать вопрос о поддержании проекта «Организация пункта приёма и доставки дикоросов в сумме 2300 тыс. рублей, параллельно осуществляя продовольственную безопасность в кожууне, обеспечивая мукой и хлебобулочными изделиями в Тере-Хольском кожууне. Проект был защищен 30 марта 2016 года в ГБУ «Бизнес-инкубатор» г.Кызыл в межведомственной комиссии РТ по поддержке предпринимательства;

3) В местечке Баян-Кол сумона Каргы имеются залежи исследованного алюминия, цветных металлов и золота.

В кожууне функционирует 12 магазинов, 1 автозаправочная станция, 1 аптеки и 1 учреждение общественного питания.

По итогам 9 месяцев 2018 года в Тере-Хольском кожууне были организованы сбор и приём дикоросов (орех, ягод, лекарственных растений). Сбором дикоросов занимались следующие индивидуальные предприниматели:

- ИП Сан-Хоо А.Б. магазин «Виктория»;

- ИП Мунзук В.Д. магазин «Кузел»;

- ИП Найдан А.Н. магазин «Комсомольская д. 13».

***Оборот розничной торговли*** за 9 мес.2019 года составляет 58 101 тыс. руб., на душу населения 25,2 тыс. рублей (рейтинг по республике 7 место) индекс физического объема – 89,3%.

***Оборот общественного питания*** за 9 мес.2018 год составляет 510 тыс. рублей (рейтинг по республике 19 место).

***Оказано платных*** ***услуг*** на 1929,5 тыс. рублей, из них:

- коммунальные услуги 416,4 тыс. рублей;

- услуги системы образования 656,4 тыс. рублей;

- медицинские услуги – 825,5 тыс. рублей;

- жилищные услуги – 0;

- бытовые услуги – 43.

По Республиканской целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда в Республике Тыва» за 9 мес. 2018 г. на реализацию данной целевой программы финансирование поступило в сумме 446,88 тыс. рублей.

*Таблица № 12*

**Выполнение мероприятий Комплексной программы на отчётную дату в разрезе отраслей экономики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий по разделам | Количество мероприятий, в ед. | | |
| План | из них | |
| Выполнено | в стадии выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности | 2 | 2 |  |
| 2. | Развитие промышленности строительных материалов | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Развитие производственной инфраструктуры | 2 | 2 |  |
| 4. | Строительство и реконструкция жилья и социальных объектов, в том числе | 6 | 3 |  |
|  | - жилья | 4 | 3 | 1 |
|  | - социальных объектов | 2 | 2 |  |
| 5. | Строительство и ремонт дорог, в том числе | 5 |  |  |
|  | - транспорт | 4 |  |  |
|  | - связь | 1 |  |  |
| 6. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 7. | Имущественные и земельные отношения | 1 | 1 |  |
| 8. | Здравоохранение | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Образование | 1 | 1 |  |
| 10. | Культура, спорт и туризм | 7 | 7 |  |
| 11. | Рынок труда | 1 |  | 1 |
| 12. | Бюджет. Структура доходов, причины невыполнения плана |  |  |  |
| 13. | Развитие предпринимательства | 2 | 2 |  |
|  | - Потребительский рынок |  |  |  |
|  | - Развитие платных услуг |  |  |  |
|  | - Бытовое обслуживание | 1 | 1 |  |
|  | Итого | 41 | 24 | 4 |

*Таблица №15*

**Проблемы, предложения Тере-Хольского кожууна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Раздел | Обоснование проблемы по развитию отрасли | Стадия решения (что сделано на сегодняшний день) |
| 1 | Развитие сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности | Отсутствие автомобильных дорог к чабанским стоянкам, отвечающих требованиям безопасности (отдаленность, труднодоступность). | Администрацией кожууна приобретен клин (талбый) для прокладки автодорог к чабанским стоянкам. Создан МУП ДРСУ по содержанию и ремонту автодорог местного значения и автозимника, создан парк спец. техники на значительную балансовую стоимость. |
| 2 | Развитие промышленности строительных материалов | Необходимо вывод из тени не зарегистрированных пилорам. | В связи с трудной доступностью и большой территории кожууна данная проблема решается только в сезон фактической заготовки пиломатериалов |
| 3 | Развитие производственной инфраструктуры | Отсутствие дороги, отсутствие круглосуточной электроэнергии | Главой Республики Тыва было дано поручение Минтопу РТ по приобретению двух дизельных агрегатов в с.Кунгуртуг. В данный момент 2-х дизельные агрегаты закуплены и функционируют мощностью по 200 кВт. Также, для реконструкции ЛЭП с.Кунгуртуг Правительством РТ были профинансированы средства в сумме 2800 тыс. рублей в МУП ЖК, однако использование данных средств начальником МУП ЖКХ Тере-Хольского кожууна неизвестны, отчетов по раскассировки средств не имеется. Актов выполненных работ не представлено. |
| 4 | Строительство и реконструкция жилья и социальных объектов, в том числе |  |  |
|  | - жилья | Невыполнение плана по вводу жилья. | Совместно с прокурором, готовиться проекты исковых заявлений на получателей соц. выплаты на улучшение жилищных условий граждан, получивших господдержку более чем 2 года назад и не выполнивших обязательства по вводу жилья, с целью возврата в бюджет. |
|  | - социальных объектов |  | Администрация Тере-Хольского кожууна завершило строительство муниципальной гостиницы на 10 мест. |
| 5 | Строительство и ремонт дорог, в том числе | Ремонт местных дорог на участке в 326 км. | 1. Паспортизация (технические паспорта) улиц Кыргыс Чамзырын и Комсомольская получены. По этой паспортизации, на данных улицах разработана проектно-сметная документация ремонта улиц Кыргыс Чамзырын и Комсомольская в с.Кунгуртуг. Все затраты будут расходоваться из Дорожного фонда РФ.  2. Отремонтирована улица Кыргыс Чамзырын в 2017 году. Сумма госконтракта 1799,99 тыс. рублей.  3. Отремонтированы 2 моста через реку Кунгуртуг. |
|  | - транспорт | В кожууне имеются автомашины УРАЛ, УАЗ. Также, имеется связь с воздушным транспортом. | Перевозки осуществляются в «тени» и без регистрации. Сотрудники администрации сами, ездят на данных автотранспортах. Стоимость проезда Кызыл-Кунгуртуг – 2000 рублей.  Воздушный транспорт летает редко, в зависимости от погодных условий и количества пассажиров |
|  | - связь | Отсутствовал местный эфир телевещания | Правительство РТ и Министерство информатизации и связи выполнили работы по включению канала цифрового вещания ГТРК Тыва для всей республики, в том числе и для Тере-Хольского кожууна. Работа полностью выполнена, население положительно высоко оценила работу Минсвязи, ГТРК, Правительства РТ. |
| 6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Существует большая потребность в электроэнергии и чистой воде | Администрация Тере-Хольского кожууна, при финансовой поддержке Правительства РТ, в сумме 3002,0 тыс. рублей. Закупила и установила 2 дизельные станции в с.Кунгуртуг. Также, Правительством профинансированы средства на реконструкцию ЛЭП в с.Кунгуртуг.  В 2017 году пробурены дополнительно 4 новых скважин в с. Кунгуртуг (водоколонки) |
| 7 | Имущественные и земельные отношения | Отсутствуют квалифицированные кадры – специалист по земельным отношениям – Дудуп Томур Радимирович. Местный специалист, но не имеющий опыта в работе. (окончил ВУЗ в 2016 году). | Планируется повышение квалификации и повышение опыта работы данного специалиста. |
| 8 | Здравоохранение | Нехватка врачей хирурга, стоматолога, нарколога, психолога.  Здание Тере-Хольской ЦКБ имеет большой износ (физический, моральный). Требуется капитальный ремонт.  Аптечный пункт при ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» функционирует нерегулярно. | Главным врачом ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» были проведены работы по изысканию источников финансирования капитального ремонта здания стационара и амбулатории кожуунной больницы. Проект был направлен в Минздрав РТ. Данные мероприятия включены в перечень мероприятий Минздрава РТ на 2017 год, но мероприятия не проводились. В 2018 году планируется капремонт стационара на сумму 8200 тыс. рублей.  И.о. заместителя председателя по экономике был успешно защищен бизнес-проект по открытию частного аптечного пункта в с.Кунгуртуг. Инициатором данного бизнес-проекта является ИП Дыгый-оол С.К. из местного бюджета выделено 50 тыс. рублей, господдержки не оказывалось в связи с дефицитом РБ |
| 9 | Образование | Строительство детского сада на 96 мест с блоком начальной школы на 80 мест. | Во исполнение реализации Послания Главы РТ Ш.В. Кара-оола ВХ РТ за счет собственных средств местного бюджета была разработана ПСД Детский сад + начальная школа», проектировщик ООО «Авангард» в лице Жибинова Антона Александровича. Проект необходимо довести до уровня реального финансового обеспечения строительства объекта. Проект передан на заключение госэкспертизу ПСД. Проектная стоимость 98 млн. рублей. |
| 10 | Культура, спорт и туризм | Слабо развита транспортная инфраструктура. Отсутствуют автодороги. | 1) Привлекаются активные туристы для сплава по р. Балыктыг-Хем, такие как «Джип Реал»;  2) Активно рекламируются аржааны «Тарыс». Глава РТ поддержал проект по организации условий отдыха в аржаане «Тарыс» инициатора проекта ИП Имажап Аяну Аян-ооловну на сумму 1500,0 тыс. рублей. Построено 10 домиков и 2 юрты.  3) за счет собственных средств предпринимателя ИП Монгуш М.М. 650 тыс. рублей построены домики и здание под медпункт в аржаане «Бояй» 25 км. от с.Кунгуртуг. Связь имеется.  4) за счет собственных средств депутата ХП Тере-Хольского кожууна Сенди Федр Ооловичем построены 2 домика, 1 беседка, 1 русская баня в местечке «Сайлыг Хем» с.Балыктыг, где начинают свой сплав сплавщики по р.Балыктыг-Хем, такие как «Джип реал». |
| 11 | Рынок труда | Острая ситуация с безработными гражданами (некуда устроить) | Создана межведомственная комиссия по легализации неформальной занятости между ЦЗН и соц. политикой. |
| 12 | Бюджет. Структура доходов, причины невыполнения плана | Увеличение собственных доходов, низкий уровень собираемости имущественных налогов, в связи с отсутствием платежных систем (банков, филиалов банков, терминалов др.) | За счет частых дворовых обходов и персональной работой налогоплательщиков проведены дополнительные мероприятия по сбору имущественных налогов с населения кожууна, совместно с сотрудниками ФНС № 2. По итогам данных мероприятий было собрано 146,0 тыс. рублей.  3. Планируется улучшение сети интернет, в следствие чего оплата платежей в бюджет с помощью мобильных приложений «Госуслуги», «Сбербанк-онлайн», не выезжая за пределы муниципального образования |
| 13 | Развитие предпринимательства | Участие в республиканских конкурсах и проектах | Администрацией Тере-Хольского кожууна поддержаны и сданы на поддержку 2 предпринимателя:  1) ИП Балган Б.Ч. кондитерские изделия и мягкое мороженное (не поддержан);  2) ИП Дыгый-оол С.К. «Организация частного аптечного пункта» (не поддержан) |
|  | - Потребительский рынок | Развита слабо |  |
|  | - Развитие платных услуг | Развита слабо | У всех все есть |
|  | - Бытовое обслуживание | Бытовое обслуживание в кожууне практически не проводится | Для решения проблемы в кожууне построена гостиница на 10 мест и баня на 4 мест. Проживание в гостинице за 1 сутки 400 рублей, баня 100 рублей с одного человека. |
|  | Иные |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Ед. изм. | *За 9 мес. 2018 года* | *За 9 мес. 2019 года* | Примечание |
|  | **Демография** |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | **2149** | **2161** |  |
| 2 | Коэффициент рождаемости на 1000 чел | чел | **29,5** | **30,5** |  |
| 3 | Коэффициент смертности на 1000 чел | чел | **11,9** | **10,9** |  |
| 4 | Естественный прирост | чел | **25** | **23** |  |
| 5 | Младенческая смертность | чел | **1** | **1** |  |
| 6 | Количество семей | ед. | **535** | **540** |  |
| 7 | Количество семей, имеющих денежные доходы ниже прожиточного минимума | ед. | **433** | **260** |  |
| 8 | Численность официально зарегистрированных безработных в органах занятости населения (в среднем за период) | чел. | **81** | **62** |  |
|  | **Количество крупных и средних предприятий, организаций, всего,** в том числе в сфере | ед. |  |  |  |
| 9 | - сельского хозяйства | ед. | **1** | **1** |  |
| 10 | - промышленности | ед. | **1** | **1** |  |
| 11 | - жилищно-коммунального хозяйства | ед. | **1** | **1** |  |
| 12 | - торговли | ед. | **12** | **12** |  |
| 13 | - санаторно-курортные | ед. | **1** | **1** |  |
| 14 | - общественного питания | ед. | **1** | **1** |  |
|  | **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |
| 15 | Количество личных подсобных хозяйств | ед. | **488** | **498** |  |
| 16 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | **2,654** | **2,9** |  |
|  | *Произведено продукции животноводства (все категории хозяйств)* |  |  |  |  |
| 17 | - мясо | тонн | **250,0** | **270,6** |  |
| 18 | - молоко | тонн | **885,0** | **890,4** |  |
| 19 | - шерсть | тонн | **6** | **6** |  |
| 20 | - яиц | тыс.шт. | **-** | **-** |  |
|  | *Произведено продукции растениеводства (все категории хозяйств)* |  |  |  |  |
| 21 | - зерно | тонн | **-** | **-** |  |
| 22 | - картофель | тонн | **75,0** | **54** |  |
| 23 | - овощи | тонн | **10,4** | **10,5** |  |
|  | *Поголовье скота (все категории хозяйств)* |  |  |  |  |
| 24 | - крупный рогатый скот, в том числе | голов | **4897** | **5078** | в том числе яки +420 гол |
| 25 | - коров | голов | **1640** | **1949** |  |
| 26 | - овцы и козы | голов | **4387** | **5885** |  |
| 27 | - лошади | голов | **2015** | **2647** |  |
| 28 | - свиньи | голов | **-** | **-** |  |
| 29 | - верблюды | голов | **-** | **-** |  |
| 30 | - птица | голов | **-** | **-** |  |
| 31 | Заготовка кормов | тонн | **1386** | **1511** | Низкий травостой |
|  | *Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий* | млн. руб. | **2,654** | **75,3** |  |
| 32 | в том числе: продукция растениеводства | млн. руб. | **0,254** | **2,7** |  |
| 33 | продукция животноводства | млн. руб. | **2,4** | **72,5** |  |
|  | **Промышленность** |  |  |  |  |
| 34 | Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям и организациям | тыс. руб. | **-** | **-** |  |
|  | *Произведено продукции в натуральном выражении* |  |  |  |  |
| 35 | - пиломатериал | куб.м. | **2250** | **3255** |  |
| 36 | - хлеб и хлебобулочные изделия | тн. | **69** | **96,4** |  |
| 37 | - кондитерские изделия | тн. | **-** | **-** |  |
| 38 | - уголь | тыс. тн. | **-** | **-** |  |
| 39 | - теплоэнергия (дрова) м3 | Куб. метров | **-** | **9800** | Для организаций и учреждений. Всего заготавливается около 40 тыс. куб. метров дров для теплоснабжения |
|  | **Строительство** |  |  |  |  |
| 40 | Площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя | кв.м | **18** | **15,1** |  |
| 41 | Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец года | единиц | **48** | **216** |  |
| 42 | Ввод жилья | кв.м. | **0** | **321** | При плане 600 кв. м. |
|  | **Количество государственных (муниципальных) учреждений, здания которых требуют капитального ремонта** | **ед.** |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 43 | - дневных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 44 | - дошкольных учреждений |  | **1** | **1** |  |
| 45 | - учреждений здравоохранения |  | **1** | **1** |  |
| 46 | - учреждений культуры |  | **3** | **3** |  |
| 47 | - учреждений спорта |  | **-** | **-** |  |
|  | **Количество государственных (муниципальных) учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии (в отчете КПСЭР отметить какие)** | **ед.** |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 48 | - дневных общеобразовательных учреждений |  | **-** | **-** |  |
| 49 | - дошкольных учреждений |  | **1** | **1** |  |
| 50 | - учреждений здравоохранения |  | **-** | **-** |  |
| 51 | - учреждений культуры |  | **-** | **-** |  |
| 52 | - учреждений спорта |  | **-** | **-** |  |
|  | **Связь** |  |  |  |  |
| 53 | Количество номеров фиксированной телефонной связи, из них | ед. |  |  |  |
| 54 | - используемые населением | ед. | - | **-** |  |
| 55 | - не используемые | ед. | - | **-** |  |
| 56 | Наличие операторов сотовой связи | Билайн, Мегафон | 1  1 | **1**  **1** |  |
| 57 | Наличие основных каналов телевидения |  | 10 | **10** | Появились каналы местного вещания ВГТРК, в цифровом формате |
|  | **Дорожное хозяйство** |  |  |  |  |
| 58 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км. | **326** | **329** |  |
| 59 | из них имеющие твердое покрытие | км. | **-** | **-** |  |
| 60 | Доля дорог местного значения, не отвечающая нормативным требованиям | % | **326** | **329** |  |
|  | **Предпринимательство** |  |  |  |  |
| 61 | Количество субъектов малого предпринимательства | ед. | **36** | **50** |  |
|  | в том числе в сфере |  |  |  |  |
| 62 | - сельского хозяйства | ед. | **18** | **27** |  |
| 63 | - промышленности | ед. |  |  |  |
| 64 | - торговли | ед. | **12** | **12** |  |
| 65 | - оказания услуг по перевозке пассажиров | ед. | **-** |  | Отсутствует автодорога |
| 66 | - жилищно-коммунального хозяйства | ед. | **-** | **-** |  |
| 67 | - строительства | ед. | **7** | **7** |  |
| 68 | - прочие | ед. | **11** | **11** |  |
| 69 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | **47437,0** | **48521,0** |  |
| 70 | Оборот общественного питания | тыс. руб. | **180** | **210** |  |
| 71 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | **1175,2** | **1929,5** |  |
| 72 | Расходы местного бюджета на поддержку и развитие малого предпринимательства | тыс. руб. | **120** | **143** |  |
|  | **Образование** |  |  |  |  |
| 73 | Количество дошкольных учреждений (ДУ) | ед. | **1** | **1** |  |
|  | в них мест по нормативу | чел. | **48** | **48** |  |
| 74 | Численность детей, посещающих ДУ | чел. | **58** | **90** |  |
| 75 | Численность детей дошкольного возраста | чел. | **211** | **269** |  |
| 76 | Количество школ | ед. | **1** | **1** |  |
|  | в них мест по нормативу | чел. |  |  |  |
| 77 | Количество учащихся | чел. | **322** | **350** |  |
| 78 | Количество учителей | чел. | **40** | **41** |  |
| 79 | Наполняемость классов | чел. | **17** | **17** |  |
|  | в городской местности |  |  |  |  |
|  | в сельской местности |  |  |  |  |
| 80 | Расходы местного бюджета на реализацию ПНП "Образование" | тыс. руб. | **131,163** | **159,3** |  |
|  | **Преступность** |  |  |  |  |
| 81 | Количество преступлений | ед. | **1** | **19** |  |
| 82 | в т.ч. среди несовершеннолетних | ед. | **-** | **-** |  |
| 83 | Количество школьных инспекторов (лиц, занимающихся профилактикой детской преступности) | ед. | **1** | **1** |  |
|  | **Здравоохранение** |  |  |  |  |
| 84 | Количество учреждений здравоохранения | ед. | **3** | **3** |  |
| 85 | из них ФАПы | ед. | **2** | **2** |  |
| 86 | Наличие врача общей практики, прошедшего обучение | ед. | **4** | **3** |  |
| 87 | Количество коек, из них | ед. | **20** | **20** |  |
| 88 | - круглосуточного пребывания | ед. | **15** | **15** |  |
| 89 | - дневного пребывания | ед. | **5** | **5** |  |
| 90 | Среднегодовая занятость коек | дни |  |  |  |
| 91 | Количество аптек и аптечных пунктов | ед. | **1** | **1** |  |
| 92 | Количество врачей | чел. | **8** | **7** |  |
| 93 | Количество среднего медперсонала | чел. | **24** | **25** |  |
| 94 | Расходы местного бюджета на реализацию ПНП "Здоровье" | тыс. руб. | **487,1** | **521,1** |  |
|  | **Заболеваемость** |  |  |  |  |
| 95 | Общая заболеваемость | чел | **2741** | **1881** |  |
| 96 | Заболеваемость туберкулезом | чел | **30** | **29** |  |
| 97 | Заболеваемость сифилисом | чел | **2** | **1** |  |
| 98 | Заболеваемость алкоголизмом | чел | **-** | **-** | Нет врача нарколога |
| 99 | Заболеваемость наркоманией | чел | **-** | **-** |
| 100 | Охват населения флюрообследованием | % | **84** | **78** |  |
| 101 | Диспансеризация работающего населения | % | **86** | **90** |  |
|  | **Культура** |  |  |  |  |
| 102 | Количество учреждений культуры | ед. | **3** | **3** |  |
| 103 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | **51** | **80** |  |
|  | **Спорт** |  |  |  |  |
| 104 | Количество спортивных учреждений | ед. | **0** | **0** |  |
| 105 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | **0** | **0** |  |
|  | **Финансы** |  |  |  |  |
| 106 | Доходы местного бюджета, в том числе | тыс. руб. | **80 371,8** | **92091,7** |  |
| 107 | - налоговые | тыс. руб. | **11 764,0** | **9968,7** |  |
| 108 | - неналоговые | тыс. руб. | **366,0** | **360** |  |
| 109 | Недоимка на конец отчетного периода (в отчете КПСЭР отразить крупных недоимщиков) | тыс. руб. |  |  |  |
| 110 | Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах местного бюджета | % | **24,1** | **10,8** |  |
| 111 | Расходы местного бюджета | тыс. руб. | **80 977,8** | **100794,3** |  |
| 112 | Исполнение бюджета (дефицит "-", профицит "+") | тыс. руб. | **-606,0** | **-8702,6** |  |
| 113 | Прогнозный фонд оплаты труда учреждений и организаций находящихся на территории | тыс. руб. | **22,619** | **24,4** |  |
| 114 | **Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования** | млн.руб. в ценах соответствующих лет | **0,9** | **1,3** |  |
| 114.1 | Строительство 4-х домиков для проживания на общую вместимость 40 человек и 1-го домика под медпункт в аржаане «Бояй», инвестор ИП Монгуш Марат Манзырыкчыевич |  |  | 0,7 |  |
| 114.2 | Строительство здания аптечного пункта в с.Кунгуртуг, инвестор ИП Дыгый-оол С.К. |  |  | 0,3 |  |
| 114.3 | Открытие цеха по производству бетонных блоков |  |  | 0,3 |  |